[image: image1.png]REPUBLIKA E SHQIPERISE




MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr._______ prot.





         Tiranë, më ____ . ____ . 2024
DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MBZHR PËR VITIN 2023
Unë i nënshkruari Lavdrim Sahitaj, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe të Koordinatorit të Riskut të MBZHR-së, deklaroj se kam përgjegjësinë për menaxhimin me eficencë, efektivitet dhe ekonomi të burimeve financiare dhe jo financiare të MBZHR-së, si dhe pohoj që sistemi i kontrollit të brendshëm, i ngritur nga Titullari i MBZHR-së, mbështet arritjen e objektivave, politikave dhe qëllimeve të MBZHR-së, në përputhje me përgjegjësitë që më janë caktuar sipas nenit 9, të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar.
Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues deklaroj se është monitoruar sistemi i  kontrollit të brendshëm të MBZHR-së gjatë vitit raportues, nëpërmjet raporteve të Ekipeve të Programeve Buxhetore, duke mbështetur arritjen e objektivave, politikave dhe qëllimeve të MBZHR-së. 

Deklaroj nën përgjegjësinë time se raporti bashkëlidhur kësaj deklarate pasqyron në mënyrë të besueshme efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe përfshin plan veprimin  për trajtimin e mangësive të vërejtura në sistem për të garantuar përmirësimin e tij në vazhdimësi. 
Ky raport është raportuar tek znj. Anila Denaj, aktualisht Titullar i MBZHR-së.
LAVDRIM SAHITAJ
________________________
NËPUNËS  AUTORIZUES
[image: image2.png]REPUBLIKA E SHQIPERISE




MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr._______ prot.





         Tiranë, më ____ . ____ . 2024
RAPORTI VJETOR
“MBI FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË MINISTRINË E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL, PËR PERIUDHËN                          1 JANAR-31 DHJETOR 2023”

Tiranë, shkurt 2024
PËRMBAJTJA













faqe

I. Përmbledhje Ekzekutive








4

II. Vlerësimi i sistemit të MFK-së






           5-15
1. Mjedisi i Kontrollit






  
           5-8

1.1. Objektivat e MBZHR







5-6
1.2. Integriteti personal, etika personale dhe profesionale



6
1.3. Struktura organizative







6-7
1.4. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit





7
1.5. Politikat e burimeve njerëzore






7-8
2. Menaxhimi i Riskut







            8-9
3. Aktivitetet e Kontrollit







9-11
4. Informacioni dhe Komunikimi






11-12
5. Monitorimi








            12-15


5.1. Monitorimi i Sistemit dhe Sigurimi i Cilësisë




12-13
5.2. Funksionimi i Komitetit të Auditimit të Brendshëm



14-15


III.  Gjetjet dhe rekomandimet e Auditit të Brendshëm





15-22
· Analiza e misioneve të auditimit 






15-17
· Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre





17-18
· Gjetjet kryesore sipas sistemeve






18-20
· Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm




20-21
· Rekomandimet e propozuara







21-23
· Prioritetet për vitin e ardhshëm 






23-24
· Prioritetet Kryesore








24
IV.  Gjetjet dhe rekomandimet e Auditit të Jashtëm





24-32
V.  Masat e marra për përmirësimin e sistemit Kontrollit të Brendshëm               

32
VI.  Rekomandime të përgjithshme mbi sistemin e KB





32-33
I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Qëllimi i këtij raporti është të sigurojë transparencë lidhur me gjendjen e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në MBZHR, të rrisë ndërgjegjësimin e drejtuesve të njësisë dhe strukturave vartëse mbi rëndësinë e menaxhimit të shëndoshë financiar dhe të kontrollit; të rrisë përgjegjshmërinë e tyre menaxheriale, të identifikojë dobësitë, zgjidhjet dhe mundësitë e zhvillimit, të përcaktojë drejtimet kryesore në të cilat MBZHR duhet të fokusohet për zhvillimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të menaxhimit financiar.
Ky Raport është përgatitur në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 18 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar. Ai jep informacion mbi cilësinë dhe kushtet e Kontrollit të Brendshëm si dhe evidencë mbi gjetjet kryesore mbi MFK–në, në sistemin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Rezultatet janë gjeneruar nga informacioni i marrë nga raportet periodike dhe analizat vjetore të punës nga Drejtoritë Teknike  dhe Mbështetëse në Aparatin e MBZHR-së si dhe nga strukturat vartëse, mbi ecurinë e veprimtarisë së tyre, objektivave dhe operacioneve përkatëse, për vitin 2023, Raporteve të Monitorimit katër mujore të Programit Buxhetor Afatmesëm si dhe evidencave financiare të shpenzimeve dhe të ardhurave mujore dhe vjetore. 

Burim tjetër informacioni ka qenë Pyetësori i Vetëvlerësimit për Funksionimin e Sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.

Sipas kuadrit ligjor raporti përmbledh vlerësimet mbi cilësinë dhe kushtet e kontrollit të brendshëm, masat e ndërmarra për përmirësimin e tij si dhe gjetjet përkatëse të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.

Raporti përmbledh deklarimet nga plotësimi i pyetësorit të vetëvlerësimit mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe identifikon fushat ku kontrolli i brendshëm funksionon në mënyrë eficente dhe ato ku ka nevojë për marrje masash për përmirësime.
Në raport paraqiten objektivat e realizuara në këtë drejtim, objektivat që nuk kanë mundur të realizohen dhe arsyet përkatëse, kur kjo është e mundur. Raporti jep informacion të detajuar mbi punën e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm, institucionet e audituara, gjetjet dhe rekomandimet e lëna.

Raporti jep një pamje të përgjithshme mbi gjendjen aktuale të funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm. 
Raporti paraqet gjithashtu synimet dhe angazhimin maksimal të Ministrisë për korrigjimin dhe përmirësimin e të gjithë elementëve të sistemit të kontrollit të brendshëm, duke evidentuar me vërtetësi pikat e dobëta, duke dhënë rekomandimet dhe hartuar planet e veprimit për të ardhmen.
II. VLERËSIMI I SISTEMIT TË MFK

1. MJEDISI I KONTROLLIT

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm, për nivelet e ndryshme të menaxhimit, ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e ndërgjegjësimit dhe kuptimin e saktë të rolit të sistemit të KBFP si mbështetje dhe ndihmë për manaxhimin e sistemit të MBZHR-së në përmbushjen e  objektivave.
Mjedisi i kontrollit është një ndër komponentët më mirë të konceptuar e të organizuar në sistemin e MBZHR-së, pasi shumë prej elementëve të kontrollit janë perceptuar, shtrirë, implementuar në nivel të mirë, duke krijuar një kulturë organizative të tillë, që mbështet arritjen e objektivave dhe qëllimeve të MBZHR-së.

1.1. Objektivat e MBZHR
Deklarata e Misionit të MBZHR-së, rihartuar më 28.04.2022, përcakton qartë rolin, qëllimin dhe objektivat e njësisë. 

Misioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, është zbatimi i Programit të Qeverisë në fushën e bujqësisë dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.608 datë 20.10.2021 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”. 
Misioni dhe qëllimet janë shprehur në dokumenta strategjikë si Programi Buxhetor Afatmesëm dhe strategjitë sektoriale, pjesë e të cilëve kanë qenë edhe planet e veprimit përkatës. Të gjithë institucionet në varësi janë pjesë e realizimit të misionit të Ministrisë, objektivave dhe strategjive. Menaxherët e institucionit dhe strukturave të varësisë janë informuar për buxhetin e caktuar për aktivitetin/grupin e aktiviteteve që mbulojnë. 

Sistemi i MBZHR-së realizon objektivat e saj strategjike nëpërmjet shtatë programeve buxhetore të cilët janë: 

· Planifikimi, Menaxhim, Administrim

· Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit 

· Mbështetja për peshkimin
· Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes

· Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral  

· Këshillimi dhe informacioni bujqësor

· Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore 
Çdo Program Buxhetor ka miratuar Dokumentin e Deklaratës së Misionit, e cila përcakton qartë objektivat. Ajo u shpërndahet të gjithë punonjësve të drejtorive përkatëse dhe strukturave vartëse, përfshirë në programin respektiv.

Pranë MBZHR-së, për vitin 2023 ka funksionuar Grupi për Menaxhimin Strategjik, i cili ka zhvilluar 4 mbledhje gjatë vitit. Një mbledhje është organizuar në fillim të vitit për analizën e realizimit të objektivave strategjike të vitit të mëparshëm prezantim me Ministrin.  U zhvilluan një mbledhje të GMS në fazën e parë, atë strategjike, të PBA-së 2024-2026, një mbledhje u organizuan në fazën e dytë teknike të hartimit të PBA-së 2024-2026, dhe një mbledhje në muajin shtator 2023 ku u ripërgatit mbrojtja e buxhetit për në Komisionet parlamentare të Kuvendit.
      Në funksion të përmbushjes së objektivave dhe qëllimeve strategjike të  Ministrisë për vitin 2023, GMS  ka siguruar marrjen në kohën e duhur të informacioneve që kanë të bëjnë me kryerjen e detyrave të njësisë në raport me gjithë aktivitetet e saj. Është shqyrtuar gjithashtu mjedisi i kontrollit dhe procedurat që duhet të ndiqen lidhur me përmbushjen e objektivave të tyre. 
Në takimet e  GMS-së, trajtohen gjithmonë e më shumë procese dhe procedura që kanë të bëjnë me menaxhimine riskut.
Objektivat strategjike dhe prioritetet e MBZHR-së janë shprehur në Strategjitë Kombëtare dhe sektoriale për programet Buxhetore, në zbatim të të cilave janë miratuar edhe Planet e veprimit.

1.2. Integriteti personal, etika personale dhe profesionale
Titullari i MBZHR-së dhe anëtarët e tjerë të stafit udhëhiqen nga integriteti personal dhe profesional në marrjen e vendimeve dhe në kryerjen e detyrave të tyre. 

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, (neni 19), i ndryshuar, si dhe të VKM                  nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, detyrat e çdo nëpunësi civil, janë përcaktuar qartë në përshkrimet e punës për çdo pozicion pune. 

Rregullorja e Brendshme e MBZHR-së dhe kodi i etikës, përcaktojnë qëllimin dhe detyrat e njësive organizative, për funksionet politike dhe ato të shërbimit civil, marrëdhënien ndërmjet strukturave, çështje të disiplinës në shërbimin civil, si orari i punës, etika etj, komunikimi i shkresave brenda dhe jashtë MBZHR-së, hyrja, trajtimi dhe mbajtja e dokumentacionit, delegimi i kompetencave, si dhe rregulla të tjera të përgjithshme. 
Kodi i Etikës është miratuar sipas Nenit 44 i Rregullores së Brendshme nr. 4276, datë 2.6.2021 “Rregullore për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.  Urdhëri nr.85 datë 17.2.2022 “ Për miratimin e rregullores së etikës”.
Të gjitha strukturat vartëse të MBZHR-së, e rregullojnë veprimtarinë e tyre organizative në bazë të Rregulloreve të Brendshme të miratuara nga Titullarët e Njësive.

1.3. Struktura organizative

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2023 ka funksionuar konform kufirit organik të miratuar me në ligjin 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”. Numri i përgjithshëm  i punonjësve deri në fund të  vitit 2023,  ka qenë 2 459 punonjës.
Në zbatim të VKM nr. 893, datë 17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe funksionimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”, për vitin 2023 Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka funksionuar në zbatim të strukturës organizative, miratuar me Urdhrin nr. nr. 318, datë 4.7.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”, si dhe për strukturat organizative të njësive vartëse, miratuar me Urdhrat përkatës të Kryeministrit dhe Ministrit.
Strukturat organizative janë në përputhje me misionin dhe objektivat e njësisë që përfaqësojnë.

Struktura e Aparatit të MBZHR-së siguron rregulla të qarta, që përcaktojnë ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive, duke përfshirë rregullat për delegimin e tyre, një hierarki të përshtatshme si dhe linja të qarta raportimi. 

Struktura e njësisë ka qënë reflektuar edhe në Rregulloren e Brendshme të institucionit si dhe në formë organigrame. Ajo është e publikuar në faqen zyrtare elektronike të MBZHR-së, e disponueshme për të gjithë nëpunësit dhe palë të treta të interesuara.
1.4. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit

Në lidhje me stilin e menaxhimit, elementi pozitiv përfaqësohet nga praktika e mirë e zhvillimit të takimeve të rregullta të menaxhimit për diskutimin e çështjeve themelore të menaxhimit të njësisë. Titullari i MBZHR-së mbështet kontrollin e brendshëm dhe vendos rregulla dhe procedura të përshtatshme si dhe monitoron zbatimin e tyre. Ai mban  rregullisht takime me drejtuesit e lartë të njësisë si dhe me drejtuesit e njësive të vartësisë, duke krijuar dhe ruajtur kushte të përshtatshme për zhvillimin e MFK dhe auditimit të brendshëm, i cili raporton drejtpërdrejt tek Titullari i njësisë publike mbi gjetjet, rekomandimet si dhe monitorimin e tyre.

Delegimi i detyrave në sistemin e MBZHR-së është përcaktuar në Rregulloren e Brendshme të institucionit, ku përshkruhen edhe kompetencat të cilat mund të delegohen, në veçanti për Nëpunësin Autorizues dhe Zbatues.
1.5. Politikat e burimeve njerëzore

Në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, burimet njerëzore menaxhohen nga Sektori i Menaxhimit te Burimeve Njerëzore te mistrise nën varësi te Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore ku kjo drejtori krahas sektorit të lartpërmendur ka nën varësi edhe Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore të Sistemit.

Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Ministrisë mbulon çështjet e menaxhimit të Burimeve Njerëzore për aparatin e MBZHR-së, si dhe ofron konsulencë të vazhdueshme pranë institucioneve të varësisë, në strukturat organizative të të cilave nuk ka në përbërje njësi apo specialistë që merren me çështje të burimeve njerëzore. Çështjet kanë të bëjnë me hartimin e strukturave, procedurat e rekrutimit, emërimeve, lirimeve, procedurat disiplinore, administrimin e dosjeve të personelit, popullimin e Regjistrit Qendror të Personelit, përgatitjen e përshkrimeve të punës sipas standardeve të shërbimit civil, vlerësimet e rezultateve në punë, etj.

Sektori i Burimeve Njerëzore mbështet njësinë përgjegjëse për përcaktimin e kërkesave të veçanta që duhet të përmbushin kandidatët të cilët do të rekrutohen në pozicionet vakant të institucionit, duke fuqizuar në këtë mënyrë kapacitetin administrativ, si dhe krijimin e një ekipi pune të besueshëm dhe kompetent.

Sektori i  Burimeve Njerëzore në MBZHR bashkëpunon me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike për trajnimin dhe kualifikimin e nëpunësve për të arritur nivelin e pritur në kryerjen e detyrave. Gjatë vitit 2023 janë evidentuar nevojat për trajnim për punonjësit e sistemit të  MBZHR-së dhe është siguruar pjesëmarrja online e nëpunësve në trajnimet e organizuara nga ASPA. 

Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore siguron një sistem për vlerësimin e performancës, i cili inkurajon zhvillimin profesional të nëpunësve.

Njësia e Burimeve Njerëzore siguron zhvillimin dhe miratimin e politikave, rregullave dhe procedurave të zbatueshme që janë në harmoni me dispozitat ligjore të vlefshme për rekrutimin, emërimin, vlerësimin, trajnimin  dhe motivimin e stafit.

Në rast të shkeljes së detyrimeve nga punonjësit, funksionon një sistem transparent sanksionesh për masat disiplinore, konform legjislacionit të Shërbimit Civil dhe Kodit të Punës dhe çdo akti tjetër ligjor që ka të bej me etikën në administratën publike.

2. MENAXHIMI I RISKUT

Lidhur me këtë komponent të Kontrollit të Brendshëm, Koordinatori i Riskut, aktualisht është Z. Agron Vata, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, i deleguar me Urdhrin nr. 380, datë 26.6.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm në MBZHR.

Krahas vendosjes, përcaktimit të objektivave strategjikë, drejtuesit e lartë të institucionit, janë të vetëdijshëm dhe kanë përcaktuar disa nga risqet e mundshme që mund të burojnë nga shkaqe të parashikuara ose jo, dhe që ndikojnë drejtpërdrejt në arritjen e këtyre objektivave, por kjo nuk do të thotë që nuk ka nevoja për trajnim të mëtejshëm për këtë qëllim.  
Drejtoria e Auditimit të Brendshëm ka disa metoda të vlerësimit të riskut për kontrollin e brendshëm, por këto nuk janë të mjaftueshme për menaxhimin e riskut në tërësi të njësisë.

Mund të theksojmë disa aspekte pozitive në këtë drejtim, si ekzistenca e një praktike të mirë diskutimi mbi risqet e mundshme gjatë procesit të përcaktimit të objektivave. Megjithatë, konstatohet se edhe në rastet kur ka procedura të menaxhimit të riskut, ato fokusohen më tepër në risqet financiare dhe jo në të gjitha llojet e risqeve që mund të paragjykojnë përmbushjen e qëllimeve.
Në procesin e hartimit të PBA, gjatë shqyrtimit të kërkesave buxhetore, në raport me prioritetet e çdo programi buxhetor, identifikohen dhe analizohen risqet e mundshme që ndikojnë drejtpërdrejt në arritjen e  objektivave. Ato diskutohen dhe trajtohen në takimet e GMS mes drejtuesve të programeve buxhetore. Gjithashtu nëpërmjet procesit të monitorimit të zbatimit të buxhetit dhe rishikimit të tij, çdo katër mujor analizohet ecuria e realizimit të produkteve të programeve buxhetore të sistemit të MBZHR-së rrjedhimisht edhe risqet që shoqërojnë ato.

Për të gjitha risqet e evidentuara, nga Nëpunësi Autorizues në takimet e  GMS janë zhvilluar  diskutime mbi veprimet që duhen ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj riskut, duke siguruar monitorim të vazhdueshëm të tij.
Përveç sa më sipër, janë monitoruar në vazhdimësi procedurat dhe veprimtaritë që  lidhen me             mosrespektimin e legjislacionit, apo procedurave standarde në fuqi që rregullojnë aktivitetet buxhetore, financiare, ekonomike dhe kontabël të njësisë. 

Ky proces është realizuar nëpërmjet raportimit direkt të drejtuesve të lartë tek Nëpunësi Autorizues si dhe pranë Ministrit.

Megjithatë theksojmë se ky sistem është në zhvillim të vazhdueshëm në kontekstin e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.

3. AKTIVITETET E KONTROLLIT

MBZHR ka sistemet e kontrollit të brendshëm në të gjitha hallkat, të shkruara dhe të miratuara me Urdhër të Titullarit e të specifikuara në rregulloren e brendshme të saj.
Ekzekutimi dhe regjistrimi i transaksioneve financiare nuk bëhen nga i njëjti person.
Të gjitha angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA dhe NZ (sistemi i dy firmave). 

Siguria e sistemit të IT garantohet nga AKSHI.
Në zbatim të detyrimeve ligjore, Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Ministri ka në strukturë             4 specialistë dhe 1 drejtor, auditon aktivitetin e Aparatit të Ministrisë, si dhe të institucioneve të varësisë.

Në strukturat vartëse të Ministrisë auditimi është organizuar në nivel sektori, me varësi nga Drejtori i Përgjithshëm në AZHBR, AKU dhe në AKVMB.

Varësia e Drejtorisë së Auditimit është nga Titullari i Institucionit (Ministri). Tre nëpunësit e kësaj Drejtorie janë të çertifikuar, 1 në pritje rregjistrim, pas shpalljes së procedurave nga Ministria e Financaveç. Niveli profesional i punonjësve është shumë  i mirë.

Për periudhën raportuese programet e auditimit janë përqëndruar tek këto sisteme kryesore :

1. Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të mëparshëm, marrja e veprimeve korrigjuese.

2. Sistemi i menaxhimit të detyrimeve të prapambetura

3. Sistemin e Proceseve Organizative:
a. Sistemi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

b. Sistemi i Programimit dhe Zbatimit të Buxhetit

4.  Sistemin e Pagesave:
a. Respektimi i strukturave organike të miratuara

b. Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve

c. Realizimi i fondit të pagave (Plan; Fakt dhe në %)

d. Respektimi i dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë

5. Sistemin e Prokurimeve dhe Blerjet e vogla

6. Sistemin e Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar. Debi – Kreditë

7.    Sisteme të tjera sipas misionit dhe qëllimit të institucionit

8. Objektivat e vendosura dhe realizimi i tyre, menaxhimi i riskut

9. Sistemin e menaxhimit financiar dhe kontrollit

Gjetjet kryesore të rezultuara nga auditimet 2023

Nga veprimtaria audituese, gjetjet e rezultuara sipas sistemeve fushave janë:

Për MBZHR

· Në sistemin e kontrollit të brendshëm, në të gjithë elementët e tij.

· Në sistemin e prokurimeve, blerjeve dhe investimeve.

· Në zbatimin e detyrimeve kontraktore, monitorimin e kontratave, ndryshimin e kushteve të kontratave të lidhura, zbatim të kushteve të kontratës, në marrjen në dorëzim të aktiveve.
· Në sistemin e pagesave




 

· Në sistemin e Administrimit të pronës dhe pasurisë 

· Në sistemi i shitjes, privatizimit, qiradhënies 

  

· Në sistemet e kreditimit, subvencioneve

· Në sistemin për ruajtjen, administrimin e aktiveve si dhe dokumentacionit dhe arkivimin e tij;

· Në zbatimin e rekomandimeve.


  
· Në sisteme të tjera




          

Për AKU

· Në fushën e procedurave të inspektimit, në terren;

· Në realizimin e planeve të inspektimit dhe marrjes së mostrave në PIK dhe terren;

· Në mos kontrollin e detyrave të lëna nga inspektimet

· Në proceset e notifikimit të etiketave;

· Në ndjekjen e procedurave për arkëtimin e gjobave të aplikuara;

· Në fushën e prokurimeve publike dhe administrimit të karburantit;

· Në përllogaritje e normave të amortizimit;

· Në fushën e aplikimit të tarifave për shërbimet në PIK;

· Në monitorimin e realizimit të planeve të inspektimit dhe marrjes së mostrave nga DP;

· Në sistemin për ruajtjen, administrimin e aktiveve si dhe dokumentacionit dhe arkivimin e tij;

· Në fushën e funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, në të gjithë elementët e tij;

· Në marrjen dhe dorëzimin e detyrës;

· Në zbatimin e rekomandimeve.

Për AZHBR

· Pasaktësi në gjurmët e auditimit në sistemin MIS, si rrjedhojë e mospëputhjes së vendimit për skualifikimin e aplikanti me situatën e paraqitur në Checklist-ën e hedhur në sistem pas fazës së kontrollit të pranueshmërisë së aplikantit, ku  aplikantit i jane kërkuar dokumenta shtesë duke vijuar me shqyrtimin e dosjes.
· Tejkalim afati nga EVC të përpilimit të Raportit të vlerësimit nga momenti i fillimit të procedurës së vlerësimit.
· Pasaktësi në proçesin e timbrimit si dhe mospërputhje të dokumentacionit të dosjes fizike me sistemin MIS, në përputhje me manualin e procedurave të drejtorive DPAP/DAP.

· Mosrespektimi i kushteve të Kontratës së Grantit për vendosjen e tabelave të vizibilitetit.

· Mungesë e dokumentacionit të aplikimit në ambientet e kryerjes së investimit jo në përputhje me kushtet e kontratës së grantit.  
· Mos disponim i faturave tatimore të fiskalizuara që vërtetojnë vijueshmërinë dhe funksionalitetin e investimit.  
· Mungesë dokumentacioni në dosjen fizike të aplikimit për pagesën e zërave të miratuara nga Regjistri Detar Shqiptar në fazën përfundimtare, sipas Udhëzimit Nr. 1, Datë 11.2.2022 “Për Kriteret, Procedurat dhe Mënyrën e Administrimit të Fondit të Programit për Bujqësinë Dhe Zhvillimin Rural” ndryshuar me udhëzimin nr 11, datë 15.06.2022, për përfituesin Akua Albania Durrës i cili ka aplikuar dhe përfituar për masën 9 “Për rinovimin e infrastrukturës së anijes së peshkimit.
· Pasaktësi në protokollim shkresash gjatë shqyrtimit administrative të dosjes për përfituesin Akua Albania Durrës i cili ka aplikuar dhe përfituar për masën 9 “Për rinovimin e infrastrukturës së anijes së peshkimit.
· Në faqen zyrtare të AZHBR nuk janë  publikuar Udhëzimi nr 7, datë 28.04.2022 dhe Udhëzimi nr.11, datë 15.06.2022 në ndryshim të Udhëzimit Nr. 1, datë 11.2.2022 “Për Kriteret, Procedurat dhe Mënyrën e Administrimit të Fondit të Programit për Bujqësinë Dhe Zhvillimin Rural”.

· Mungesë harmonizimi të Manualeve të DPAP me ndryshimet e bazës ligjore.

· Mungesë inventarizimi të dokumenteve nga drejtoritë respektive në dosjet e përfituesve të investimeve në skemat kombëtare.
· Gjatë autorizimit të pagesave për përfituesit e masës së investimeve në skemat kombëtare nuk ka funksionuar parimi i katër syve i cili ka sjellë mangësi në zbatimin e hapave të kontrollit të brendshëm.

· Ngarkimi gabimisht nga inspektorët në sistem të formularit të verifikimit në vend të një aplikanti tjetër.

· Tejkalim afati nga EVC të përpilimit të Raportit të vlerësimit nga momenti i fillimit të procedurës së vlerësimit.
· Mangësi në plotësimin e të dhënave të plota nga nëpunësi i protokollit, inspektori i regjistrimit të aplikimit në Formularin e Aplikimit në seksionin përkatës për aplikantin me numër ID:02/1/3/07/0025; ID:02/1/3/07/0024.

· Mungesë e dokumentacionit të aplikimit në ambientet e kryerjes së investimit, kjo jo në përputhje me kushtet e kontratës së grantit.
· Mos disponim i faturave tatimore të fiskalizuara lidhur me prodhimin sezonal.

Vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm

Gjatë auditimeve për periudhën raportuese për të gjithë subjektet e audituara është bërë vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, duke identifikuar fushat dhe sistemet të cilat nuk kanë funksionuar siç duhet, si dhe duke evidentuar problematika dhe njëkohësisht i është bërë e qartë menaxhimit, sistemet apo fushat që duhet të përmirësohen në vijimësi. 

Programet e auditimit kanë në përmbajtjen e tyre si pikë të veçantë edhe vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm. 

Subjektet e audituara janë vlerësuar për komponentët kryesorë të funksionimit të kontrollit të brendshëm.
4. INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI

Shkëmbimi i informacionit realizohet mes punonjësve, strukturave të Ministrisë dhe ndërmjet Ministrisë dhe strukturave vartëse të saj dhe institucioneve të tjera qendrore si KM, MFE, DAP etj apo edhe institucionet e pushtetit vendor. Informacioni shkëmbehet në nivel horizontal dhe vertikal sipas hierarkisë së institucionit. 

Sistemi i komunikimit të brendshëm në MBZHR njihet dhe respektohet në nivel të mirë nga stafi i institucionit. Nëpërmjet Rregullores së Brendshme, Rregullores së Etikës në MBZHR,  dhe përshkrimeve të qarta të punës, punonjësit njohin rolin, përgjegjësitë dhe detyrimet në këtë sistem.

Në zbatim të nenit 19 të Ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 8 dhe 12 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, janë rikonfirmuar apo caktuar Nëpunësi  Autorizues, Nëpunësit Autorizues të nivelit të dytë si dhe Nëpunësit Zbatues të sistemit të MBZHR.
Titullari, Zëvendëstitullarët si dhe Nëpunësi Autorizues sigurojnë informacion periodik nga drejtuesit e programeve si dhe titullarët e njësive vartëse për ecurinë e veprimtarisë, planeve të punës dhe objektivave të vendosura për realizimin e politikave të MBZHR-së. Ato janë periodike: javore, mujore dhe katër mujore.
Në funksion të  menaxhimit me efektivitet të fondeve buxhetore të MBZHR-së, Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar, kryesisht Sektori i Buxhetit me drejtoritë teknike të aparatit luan një rol të rëndësishëm në ofrimin e informacionit të vazhdueshëm ekonomik, financiar dhe për aspekte të kontrollit të brendshëm për nivelin e lartë manaxherial. 
5. MONITORIMI

Proceset më të rëndësishme janë Hartimi i Buxhetit Afatmesëm, Detajimi i Buxhetit Vjetor,  Monitorimi Periodik i Realizimit të Buxhetit si dhe rishikimi i tij gjatë vitit.

Në këtë drejtim punohet për mbledhjen, përpunimin dhe vlerësimin e informacionit që sigurohet nga njësitë vartëse të sistemit të MBZHR-së dhe drejtuesit e Programeve buxhetore. Bazuar në ligjet përkatëse dhe Udhëzimin e ministrit të Financave për procesin e Projekt-Buxhetit Afatmesëm, Sektori i Buxhetit është shumë aktiv në procesin e hartimit, detajimit dhe ndjekjes së fazave të përgatitjes së buxhetit të shtetit për Aparatin dhe njësitë e varësisë, duke konsoliduar dhe analizuar kërkesat buxhetore. Në vijim, punohet për përgatitjen dhe rishikimin e buxhetit duke ndjekur afatet kohore të përcaktuara, si dhe ofrohet ndihmë në koordinimin e përgjegjësive të aktorëve në këto procese.

Njëkohësisht po në bazë vjetore përgatitet bilanci i konsoliduar i MBZHR-së për të gjitha strukturat vartëse. Raporti që gjenerohet prej tij, është burim informacioni për drejtuesit e MBZHR-së.
Sistemi i monitorimit të Buxhetit gjithashtu ofron informacion të gjerë dhe periodik mbi shpenzimet e planifikuara në nivel produkti programi  dhe institucioni. 

Çdo katër mujor Drejtuesit e Programeve paraqesin informacion dhe relacion mbi ecurinë e realizimit të produkteve, masën e realizimit të shpenzimeve, si dhe identifikimin e fushave apo produkteve të cilat nuk janë realizuar në masën e pritshme, duke analizuar dhe shkaqet përkatëse. Informacioni gjenerohet nga njësitë shpenzuese të fondeve buxhetore sipas programeve buxhetore.
Raportet e Monitorimit dërgohen rregullisht pranë Ministrisë së Financave si dhe publikohen në faqen zyrtare elektronike të MBZHR-së.  

5.1. Monitorimi i Sistemit dhe Sigurimi i Cilësisë

Struktura audituese ka kryer monitorimin e sistemit dhe sigurimin e cilësisë në të gjitha fazat e kryerjes së auditimit, nga planifikimi, zbatimi deri në raportim. 

Kontrolli është bërë nga drejtori i drejtorisë (gjatw vitit 2023 pozicion i deleguar) dhe përgjegjësi i grupit të auditimi, i dokumentuar në format standart të veçantë, të miratuar për drejtorin dhe përgjegjësin e grupit për kontrollin e kryer gjatë të gjitha fazave të angazhimit të auditimit. 

Kontrolli i Projekt Raportit të auditimit është bërë nga drejtori i auditimit, me vlerësimin e zbatimit të programit të auditimit, të sistemeve/fushave të planifikura për auditim, cilësisë së raportimit, evidenës së mjaftueshme që mbështet gjetjet dhe pohimet kryesore të auditimit. 

Në bashkëpunim me grupin e auditimit është vlerësuar përputhshmëria ligjore e  gjetjeve dhe zbulimeve si dhe e Raportit, referuar ndryshimeve të kryera në Manualin e Auditimit të Brendshëm më 10.1.2021.

Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.4, datë 10.1.2020 në kuadër të përmirësimit të bazës rregullative në fushën e auditimit të brendshëm, janë miratuar  “Disa shtesa dhe ndryshime në Manualin e Auditimit të Brendshëm, miratuar me Urdhër nr.100, datë 25.10.2016”, të cilat janë vënë në zbatim që nga muaji janar 2022 nga Drejtoria e Audimit të Brendshëm në MBZHR.
Grupi i auditimit ka mbajtur Takimin përmbyllës për çdo auditim, ku ka diskutuar me drejtuesin dhe menaxherët kryesorë të subjektit të audituar, drejtorin e auditimit mbi gjetjet/rezultatet dhe rekomandimet sipas Plan Veprimit të Sugjeruar të përcjellë me Projekt Raportin e Auditimit. Observacionet nëse janë paraqitur, janë vlerësuar në Takimin Përmbyllës nga grupi i auditimit, dhe janë reflektuar në Raportit përfundimtar të auditimit, Aneksin Nr.2, pjesë përbërëse e Raporteve të Auditimit. 

Nga subjektet e audituar janë marrë reagime me Formular Feed Back, që janë pjesë e dosjes së auditimit dhe janë mbajtur parasysh për përmirësimin e punës audituese.

Parregullsitë e konstatuara në14 raporte të auditimit, të evaduara, janë gjithsej 338 gjetje. Gjetjet e auditimit i referohen parregullsive, shkeljeve dhe mangësive në të gjitha fushat e audituara sipas sistemeve.
Janë dhënë gjithsej 278 rekomandime për vitin 2023, për përmirësimin e punës dhe ndreqjen e parregullsive.

Të gjitha subjektet e audituara, i janë përgjigjur rekomandimeve të auditimit për korrigjimin e parregullsive, duke dëshmuar se ato kanë qënë të duhurat dhe se kanë ndihmuar në përmirësimin e menaxhimit dhe ndikuar nw rritjen e performancws sw institucioneve publike, por njwkohwsisht kanw treguar pwrgjegjshmwri tw subjekteve ndaj detyrave.

Bazuar në Raportin Përfundimtar të auditimit dhe Planin e Veprimit të miratuar nga drejtuesit e subjekteve të audituara, kanë dalë urdhra për të përmirësuar punën në menaxhimin dhe administrimin e fondeve publike,  janë lënë rekomandime dhe janë propozuar e miratuar masa administrative.
5.2. Funksionimi i Komitetit të Auditimit të Brendshëm

Për periudhën Janar - Korrik të vitit 2023, Komitetit i Auditimit ka funksionuar, referuar Udhërit të Ministrit nr. nr 298, 5121/1 prot., datë 8.7.2021.

Për periudhën në vazhdim, Komitetit i Auditimit funksionon, referuar Udhërit të Ministrit nr. Urdhrit nr. 612, nr. 5687/1 prot., datë 24.10.2023, ndryshuar me Urdhër nr.758 prot nr.5687/3, datë 22.12.2023, “Për emërimin e anëtarëve të Komitetit të Auditimit të Brendshëm në MBZHR”, me mandat dy vjeçar me të drejtë riemërimi dhe funksionon edhe për Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural dhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, të cilat kanë sektor auditimi. 
Komiteti i Auditimit të Brendshëm e ka ushtruar veprimtarinë brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, dhe ka mbuluar veprimtarinë e auditimit të brendshëm të Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm dhe në Sektorët e Auditimit të Brenshëm në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.

Rregullorja për veprimtarinë e komitetit është hartuar në bazë dhe për zbatim të neneve 12 dhe 13 të Ligjit nr.114, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, dhe përcakton normat e përgjithshme që rregullojnë funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm në veprimtarinë e tij si dhe raportet e ndërsjella ndërmjet Komitetit të Auditimit të Brendshëm dhe Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe sektorëve të auditimit në institucionet e varësisë, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.

Ndër të tjera kjo rregullore përcakton:

a) procedurat që duhet të ndiqen për organizimin, administrimin dhe dokumentimin e aktivitetit të Komitetit të Auditimit të Brendshëm;

b) rolet dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Komitetit të Auditimit të Brendshëm;

c) autoritetin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm për të marrë informacionin e nevojshëm;

d) marrëdhënien me titullarin e njësisë publike dhe njësitë e auditimit të brendshëm.

Komiteti i Auditimit të Brendshëm ka ushtruar përgjegjësitë e tij në fushën e auditimit të brendshëm, duke dhënë këshilla për të siguruar pavarësinë e audituesve të brendshëm, për të përmirësuar kartën e auditimit të brendshëm, për planin strategjik dhe atë vjetor të njësive të auditimit të brendshëm dhe ndryshimet e tij gjatë vitit.

Komiteti ka monitoruar performancën e njësive të auditimit të brendshëm, zbatimin e planit, rezultatet e auditimit, zbatimin e rekomandimeve të dhëna dhe zbatimin e kodit etik nga audituesit e brendshëm. Ai ka diskutuar me titullarin e njësisë publike (Ministrin, Drejtorët e Përgjithshëm të AZHBR dhe AKU) dhe ka dhënë opinionin e tij lidhur me mjaftueshmërinë e burimeve të njësive të auditimit të brendshëm (Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm në Ministri, sektorët e auditimit të brendshëm në AZHBR dhe AKU).

Gjatë vitit 2023, nuk ka patur çështje që përbëjnë konflikt interesi dhe mosmarrëveshje midis njësive të auditimit të brendshëm brendshëm dhe subjekteve të audituara, për të cilat do të duhej të jepte opinione Komiteti i Auditimit të Brendshëm.

Komiteti ka hartuar dhe realizuar Programin Vjetor 2023 të punës, për shqyrtimin e raporteve periodike të njësive të auditimit të brendshëm, rekomandimeve të pranuara, raporteve të audituesve të jashtëm, monitorimin e efektivitetit të sistemeve të kontrollit të brendshëm, analizimin e gjetjeve dhe rekomandimeve të auditimit të brendshëm, shkallën e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga njësitë e auditimit të brendshëm në MBZHR, AZHBR dhe AKU, dhënien e mendimit për planin vjetor dhe atë strategjik të njësive të auditimit të brendshëm në MBZHR, AZHBR dhe AKU, para miratimit përkatësisht nga ministri dhe drejtorët e përgjithshëm në AZHBR dhe AKU.
Janë mbajtur tre mbledhje në Ministri dhe institucionet e varësisë, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit:

për:

Periudhë Janar-Korrik 2023 janë realizuar 2 mbledhje si më poshtë:
1. Raportin Vjetor të Veprimtarisë së Drejtorisë të Auditimit të Brendshëm në MBZHR, të Sektorëve të Auditimit të Brendshëm në AZHBR dhe AKU. Me Vendimin, nr. 26, nr.1058/1 prot., datë 14.2.2023., komiteti ka dhënë opinion pozitiv për tu përcjellë për miratim përkatësisht tek Ministri i MBZHR-së Plani i Drejtorisë së AB në MBZHR, tek DP i AZHBR-së dhe DP i AKU-së Planet e Sektorëve të AB të AZHBR-së dhe AKU-së.
2. Vendim nr.60, datë 11.4.2023 për ndjekjen she zbatimin e rekomandimit të lëna nga Drejtoria e Auditit të Brendshëm. 
Periudhën Shtator-Dhjetor 2023 
1. Vendim nr.23, prot 6999, datë 29.12.2023 për “Zgjedhjen e Kryetarit të Komitetit të Auditimit të Brendshëm.
Proces Verbalet e mbledhjeve të Komitetit të Auditimit i bashkëlidhen vendimeve.

III. Gjetjet/rekomandimet e auditit të brendshëm

· Analiza e misioneve të auditimit 
Për vitin 2023 janë kryer gjithsej 16 misione auditimi të sigurisë, të kombinuara: financiare dhe përputhshmërie, 4 kanë qënë me Urdhër të Ministrit, nga 16 të  parashikuara. 

Janë të evaduara 14 materiale (raporte auditimi) dhe janë në proces evadimi 2 auditime. 

Janë kryer auditime në Ministri: 

- 1  Drejtoria e Programimit dhe Monitorimit të IPARD, vetëvlerësimi.

  1  Drejtori

Në Institucionet e varësisë janë audituar: 

- 3 Qëndra e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore, Fushë-Krujë, Shkodër, Korçë.

- 3 Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë, Durrës, Korçë.

- 1 Agjenci Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Shkodër.

- 1 Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës.

- 1 Zbatimi i Rekomandimeve të vitit të kaluar.
   9 subjekte

Me kërkesë të Titullarit janë audituar:

-  1 Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. 

- 1 Drejtoritë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë, Shkodër, Vlorë, Elbasan. 

-  1 Agjenci Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë.

-  1 Agjenci Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Shkodër.

   4 subjekte
Gjatë periudhës së Raportimit, janë në proces dy auditime, filluar në vitin 2023 dhe të pa përfunduara.

-  1 Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit, Fier.

-  1 Drejtoria e Konceptimit të Fizibilitetit të Projekteve/Sektori i Projekteve IPA dhe donatorëve të tjerë, është në proces auditimi për vitin 2024.
    2 subjekte
Parregullsitë e konstatuara janë në mos realizimin e vjeljes së gjobave të vëna gjatë kontrolleve të realizuara nga DRVMB ndaj subjekteve që ushtrojnë veprimtari veterinare nën juridiksionin e saj, (në DRVMB Shkodër, Tiranë, Elbasan), në hartimin e specifikimeve teknike, në përllogaritjen e fondit limit, zbatimin e detyrimeve kontraktore, monitorimin e kontratave të ujitjes dhe kullimit, etj, ndryshimin e kushteve të kontratave të lidhura, mos zbatim të kushteve të kontratës në rastin e Hidrovorit të Karavastasë dhe Akërnisë, në rastin e amendimit të kontratës të paargumentuara, mungesë komunikimi ekonomiko teknik, mosrakordim çdo muaj i shpenzimeve midis Sektorit të Financë-Administratë dhe Sektorit Teknik, mungesa e sistemeve efiçente të kontrollit të brendshëm, (DUK, Korçë, Lezhë), mosndekja e detyrimeve të trashëguara ndër vite (DUK, Lezhë), mosfunksionim i plotë i strukturës në pozicione kyçe për institucionin, (DSHPA, QTTB, Korçë, Fushë-Krujë, Shkodër, Areb, Shkodër, Lushnjë etj), mos adminstrim i plotë i pronave për shkak të tjetërsimit me privatizim, në mos Akreditimin e Laboratorit të Produkteve Plehëruese (QTTB, Fushë - Krujë)., në ndjekja e projekteve të kërkimit në fermë etj. 
· Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre
Auditimi i subjekte të planifikuara dhe me Urdhër të Titullarit 

Nga analiza e treguesve rezulton se është rritur eficenca, performanca dhe cilësia e veprimtarisë audituese në plotësimin e misionit të saj të ngarkuar me ligj, si dhe në përqëndrimin e kohës më të madhe të auditimit, tek fushat me risk të lartë dhe tek trajtimi i tyre.

Për trajtimin e duhur dhe në kohë të risqeve, përmirësimin e situatës dhe vendosjen e sistemeve eficentë të kontrollit të brendshëm, auditimi i brendshëm ka vepruar dhe ndikuar:  

· në dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e sistemeve dhe fushave me risk, ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese dhe përmirësuese,

· në informimin e titullarit me memo për çdo subjekt të audituar, 

· Në informimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm.

Fushat dhe sistemet të evidentuara me risk, në auditimin e subjekteve, paraqiten:

· Funksionimi i kontrollit të brendshëm, realizimi i detyrave dhe përgjegjësive. 

· Zbatimi i rekomandime të lëna, masat për moskrijimin e detyrimeve të prapambetura.

· Planifikimi dhe i realizimit i treguesve buxhetorë.

· Planifikimi i investimeve dhe realizimi në infrastrukturën e ujitjes dhe të kullimit. 

· Ndjekja dhe zbatimi i kushteve të kontratës për investimet dhe punimet me mjetet e vete në ujitje dhe kullim.

· Menaxhimi i të ardhurave dytësore, raportin e aseteve me të ardhurat që shfrytëzojnë, shfrytëzimin të resurseve që kanë QTTB-të.
· Fuksionimi i shërbimit këshillimor, trajnimet me fermerët, ndjekja e prodhimit në të gjitha fazat e tij. Përgatitja e dokumentacionit (aplikim, projekt, plan biznes) për përfitimin e fondeve të mbështetjes në bujqësi. Orientimi i fermave dhe fermerëve.

· Planifikimi dhe realizimi i kontrolleve zyrtare për vaksinimin.
· Planifikimi dhe realizimi i planit kombëtar të mbetjeve në DRVMB.

Për trajtimin e duhur dhe në kohë të risqeve, përmirësimin e situatës dhe vendosjen e sistemeve efiçentë të kontrollit të brendshëm, auditimi i brendshëm ka vepruar dhe ndikuar:  

· në dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e sistemeve dhe fushave me risk, ndërmarrjen e veprime korrigjuese dhe përmirësuese.

· në informimin e titullarit  

Rekomandimet e dhëna  për përmirësimin e sistemeve me risk janë:

· Vendosjen e sistemeve efiçente të kontrollit të brendshëm, me synim koordinimin e punës ndërmjet sektorëve, për të rritur performancën e institucionit dhe për një informacion të saktë dhe në kohë, evidentimin dhe dokumentimin e kontrolleve në drejtim të përdorimit me efektivitet e efiçensë të fondeve buxhetore për 3 institucinet e DUK-ve.
· Rishikim i kuadrit ligjor për “tarifat e shërbimit në thertore dhe mënyrën e mbledhjes së tarifave të shërbimit në thertore dhe për tarifat për autorizimet e mjeteve të transportit të kafshëve të gjalla.|
· Ndryshime ligjore në VKM nr. 1108, datë 30.12.2015, për procesin e transferimit të aktive me vlerë 33,382,247 lekë, në Bashkinë Tiranë dhe në Bashkinë të qarkut Dibër (Klos), pasi janë evidentuar mospërputhjen të vendodhjes se objekteve të ujitjes/kullimit, ku një pjesë e infrastrukturës nuk ndodhet në territorin e Bashkisë .

· Ndryshime ligjore të ligjit Nr. 10 416, datë 07.04.2011 Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor” dhe amendimin e draftin të ligjit “Për shëndetin e bimëve në Republikën e Shqipërisë”.

· Menaxhimi i aktiveve, mbrojtja, mirëmbajtje objekte, dokumentimi/mbajtja e kartelave për aktivet afatgjata që administron Institucioni, evidentim i kostove të mirëmbajtjes (shp. imediate) kosto rikonstruksion, në institucione të varësisë. 

· Vlerësimi i gjendjes së aktiveve nga Komisioni i inventarizimit, i cili do ti shërbejë buxhetimit dhe prokurimit të investimeve, mirëmbajtjes së domosdoshme, në të gjitha institucione të varësisë.

· Hartimi i rregjistrit të riskut, në zbatim të pikës 2, nenit 11 të Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, në 3 institucione të varësisë.

· Gjetjet kryesore sipas sistemeve
Natyra e rekomandimeve i referohet gjetjeve dhe karakteristikave të njësive të audituara, të cilat janë të detajuara në anekset bashkëlidhur raportit. Gjetjet e auditimit i referohen parregullsive, shkeljeve dhe mangësive në të gjitha fushat e audituara si: auditimin e sistemeve, të përputhshmërisë, auditimin financiar dhe të performancës. 

Janë dhënë gjithsej 338 rekomandime për vitin 2023, për përmirësimin e punës dhe ndreqjen e parregullsive.

Sipas sistemeve gjetjet janë:

· Në sistemin e prokurimeve, blerjeve dhe investimeve          99 gjetje


· Në sistemin e pagesave



           49 gjetje 

· Në sistemin e Administrimit të pronës dhe pasurisë
          164 gjetje
 

· Në sistemi i taksave, tatimeve doganave 

            12 gjetje

· Në sistemet e kreditimit, subvencioneve


  2 gjetje

· Në sisteme të tjera




            12 gjetje

          338 gjetje

Në vlerësimin e treguesve të gjetjeve duhet patur parasysh se ka gjetje që janë të njëjta në disa subjekte, pra si numur gjetjesh janë më pak por jepen për çdo subjekt, referuar formatit të Pasqyrave të unifikuara nga Drejtoria e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm në MFE.

Gjetjet kryesore janë në:

· Vendosjen e sistemeve efiçente të kontrollit të brendshëm, me synim koordinimin e punës ndërmjet sektorëve, për të rritur performancën e institucionit.
· Plotësimit në kohë të vendeve vakante në strukturë, me qëllim realizimin e objektivave dhe treguesit e vendosur në fillim të vitit.
· Në ndarjen e qartë ndërmjet detyrave të zyrtarëve/nëpunësve të përfshirë në hartimin e dokumenteve të tenderit dhe atyre të përfshirë në procesin e vlerësimit dhe të përzgjedhjes së fituesit, referuar Neni 73 pika 3 e vkm-së nr.285/2021 “ Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
· Në ndjekjen dhe monitorimin e punimeve të kryera në investimin e kryer në përbërje të DUK, Korçë, Lezhë, Durrës, të raportojë vazhdimisht mbi zbatimin e realizimit të tyre.
· Hartimin e bazës së të dhënave të punimeve dhe investimeve të kryera për periudhën objekt auditimi e në vazhdim.
· Identifikimin, përcaktimin dhe përllogaritjen e vlerës në mënyrë të detajuar sipas objekteve në argjinatura, kanaleve kulluese e ujitëse.
· Në arkëtimin e detyrimeve nga punonjës të larguar nga puna, për mungesa e dëmtime, gjoba e të tjera detyrime.
· Përmirësimi i situatës financiare, me qëllim rritjen e të ardhurave në ndikim direkt të rritjes së numrit të punonjësve me kontratë dhe plotësimin e pagës së punonjësve që paguhen nga të ardhurat e institucionit.
· Hartimin e regjistri të riskut. 
· Mos adminstrim i plotë i pronave për shkak të tjetërsimit me privatizim, prishje, janë një risk në zhvillimin normal të akitvitetit, raportim dhe pasqyrim jo real në pasqyrat financiare. 
· Numër i kufizuar i SHBB-ve si faktor i rëndësishëm për uljen e kostos së prodhimit me trend drejt standardeve të BE-së dhe gjetjen e tregut për shitjen e produkteve, krijimin e markës së produktit, etj.
· Procesi i vlerësimit të gjithë aktiveve në të gjitha Sektorët e AREB-ve
· Në ndryshime ligjorë për përcaktimi e tarifave të shërbimit në thertore dhe tarifa për autorizimet e mjeteve të transportit të kafshëve të gjalla.
· Në realizimin e planit kombëtar të mbetjeve marrja e përgjigjeve nga ISUV-së për raport provat. 
· Në vjeljen e gjobave të vëna gjatë kontrolleve të realizuara nga Drejtoritë Rajonale ndaj subjekteve që ushtrojnë veprimtari veterinare nën juridiksionin e saj. 
Gjetjet me dëm ekonomik në total për periudhën raportuese janë konstatuar në shumën 29.551.007 lekë ndarë respektivisht sipas natyrës së tyre dhe subjekteve të audituara:

1. Gjetjet në vlerë me dëm ekonomik, gjithsej 5.621.036 lekë, detyrimet e rezultuar në mosarkëtimin e taksës vjetore sipas kontratës në shumën 238.000 lekë, gjoba në kontrollet e ushtruara në farmacitë veterinare, në automjetet e lëvizjes së kafshëve, me vlerë 2.000.000 lekë, gjoba të vendosura, mosarkëtimin e shumës 3.383.036 lekë për 28.630 litra naftë të patërhequra. 

Respektivisht:

-    Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës 238.000 lekë.

-    Drejtoritë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë, Shkodër,   Elbasan në vlerë 2.000.000 lekë.

-    Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit, Durrës 3.383.036 lekë.

2.   Gjetje në vlerë me dëm ekonomik, për mungesa e dëmtime të aktiveve, gjoba e të tjera detyrime, gjithsej 23.929.971 lekë.

     -   Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit, Lezhë 23.839.645 lekë. 

     -   Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit, Durrës      90.326 lekë.

3.  Sistemimin e llogarinë ekonomike 327 (objekte inventari), vlera e produkteve përfituar nga kadastra e ullirit, vreshtit dhe menaxhimi i tokës bujqësore, të përfshirë në kontabilitet për periudhën 2014-2017:

    -  Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë 132,097,836 lekë.

Vlerën më të madhe  të detyrimeve për mungesa e dëmtime të aktiveve, gjoba e të tjera detyrime, e ka DUK, Lezhë me shumë gjithsej 23.839.971 lekë.

Sipas nivelit të rriskut, gjetjet janë: 

	Gjithsej
	i ulët
	Mesëm
	Lartë

	   238
	3
	73
	162


· Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm
Për vitin 2023, në të gjitha subjektet e audituara është bërë krahas vlerësimit të sistemeve të  tjera edhe vlerësimi i funksionimit të kontrollit të brendshëm, procedurave të vendosura për funksionimin e mirë të këtyre sistemeve. 

Vlerësimi i kontrollit të brendshëm është përqëndruar tek procedurat e vendosura dhe të zbatuara për sistemin e menaxhimit të burimeve njerëzore, sistemin e pagesave, procedurat e prokurimit dhe administrimi i procesit të prokurimit, planifikimi i saktë i fondeve buxhetore.

Nga auditimi i funksionimit të sistemi të kontrollit të brendshëm janë konstatuar mangësi në:

· marrjen në dorëzim të investimeve, ruajten dhe menaxhimin e aktiveve, 

· ndjekjen e plotësimit në kohë të vendeve vakante në strukturë dhe organikë, me qëllim realizimin e objektivave dhe treguesit e vendosur në fillim të vitit.
· përshkrimin e punës dhe ndjekjen sipas hirarkisë të zbatimit të detyrave për çdo nëpunës. të lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë.

· dokumentimin dhe zbatimin e normativave të harxhimit të karburantit.

· rakordim ndërmjet sektorëve në lidhje me harxhimin e karburantit për makinerinë e rëndë pagesën për kolaudimin e punimeve. 

· Arkëtimin gjobave, masave administrative.

Sistemi i kontrollit të brendshëm pranë subjekteve të auditura është vlerësuar në nivel të mesëm, pasi kërkon përmirësim e marrjen e masave në përputhje me  ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm gjatë kryerjes së misioneve të auditimeve nuk ka konstatuar dhe vlerësuar parregullsi apo veprime që përbëjnë vepra penale. 

· Rekomandimet e propozuara

Natyra e rekomandimeve i referohet gjetjeve dhe karakteristikave të njësive të audituara, të cilat janë të detajuara në anekset bashkëlidhur raportit. Gjetjet e auditimit i referohen parregullsive, shkeljeve dhe mangësive në të gjitha fushat e audituara si: auditimin e sistemeve, të përputhshmërisë, auditimin financiar dhe të performancës. 

Rekomandimet në:

Përmirësimin e Sistemeve: 98 rekomandime
· Përputhjen e arsimit të punonjësve dhe kërkesat e pozicionit të punës; 

· Ndarje të qartë ndërmjet detyrave të zyrtarëve/nëpunësve të përfshirë në hartimin e dokumenteve të tenderit dhe atyre të përfshirë në procesin e vlerësimit dhe të përzgjedhjes së fituesit për procedurat e prokurimit publik.

· Për ngritjen e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e kushteve të kontratës referuar nenit 107 të vkm Nr. 285, datë 19.5.2021” Për Miratimin e Rregullave Të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

· Unifikimin dhe riformatimin në rang kombëtar të dokumentacionin për kontrollit e punës veterinare dhe në përshtatje me ndryshimet ligjore.

· në diferencimin e pagave ndërmjet strukturës menaxhuese dhe monitoruese; 

· në hartimin dhe miratimin e përshkrimeve të punës; 

· në regjistrimin e treguesve teknik/ekonomik, në mënyrë dinamike;

· në dokumentacionin teknik të veprave të ujitjes dhe kullimit.

Përmirësimet ligjore:  25 rekomandime
· në përcaktimin e tarifave të shërbimit në thertore dhe mënyrën e mbledhjes së tarifave të shërbimit në thertore për arsye se deri me sot tarifat e therjes i mbledhin njësitë e qeverisjes vendore (Bashkitë) të cilat nuk kryejnë me asnjë shërbim në thertore bazuar në VKM 475, datë 30.07.2021 dhe fondet e mbledhura ti kalojnë DRVMB-së.
· në amendimin e draftit të ligjit Nr. 10 416, datë 07.04.2011 i përditësuar “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor” dhe amendimin e draftin të ligjit “Për shëndetin e bimëve në Republikën e Shqipërisë”.lehtësimi ose përjashtimi nga Procedurat e Prokurimeve Publike për prokurimin e materialeve dhe shërbimeve specifike sipas aktivitetit që kryen ISUV, 

· Miratimin në Ministri të formateve zyrtare (chek lista) për kontrolle në Klinikat Veterinare, në Farmaci dhe në subjektet me veprimtari tregtimin e kafshëve të shoqërimit si më poshtë:

-   Regjistri veprimtarive mjekësore veterinare për Klinikat

-  Çertifikatat shëndetësore veterinare të lëshuara për procedurat në kafshët e gjalla, me materialin biologjik për ndërzim artificial dhe për vezët e fertilizuara.

-  në miratimin dhe unifikimin e formate zyrtare (chek lista) të njëjta për çdo drejtori të: 

-  Autorizimeve/Licencat vjetore që jepen për subjektet e importit të kafshëve të gjalla dhe për ato të mbarështimit, 

- për automjete të përshtatura për transportin e kafshëve të gjalla, në përmbushje të standarteve sanitaro-veterinar dhe ato të mirëqënjes së kafshëve gjatë transportit, sikurse parashikohet në nenin 60 pika 3 i Ligjit 10465 i ndryshuar, etj.

· në vënien në eficensë të plotë dhe mirë-funksionimin porteve të peshkimit, në zgjidhjen përfundimtare të mënyrës së administrimit të tyre, në zbatim të kërkesave të Ligjit të Peshkimit.
Organizative: 128 rekomandime
· në përcaktimin e mjedisit teknik, menaxhues lidhur me punën konkrete, detyra/përgjegjësi në ushtrimin e funksioneve; 

· vendosjen e treguesve të performancës sipas kërkesave të vendit të punës dhe BE; Në hartimin e strategjive, 

· miratimin e planit vjetor të trajnimeve referuar kërkesave për aftësimin e punonjësve; 

· në saktësimin e vlerës së financimit të punimeve për mirëmbajtje dhe funksionim të infrastrukturës në ujitjes dhe kullim; 

· në evidentimin e saktë të objekteve të parashikuara dhe realizuara për mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, me dokumentacioni financiar midis sektorëve; 

· në hartimin e bazës të të dhënave të punimeve dhe investimeve të kryera për periudhën objekt auditimi e në vazhdim; 

· në forcimin e sistemit të kontrollit të brendshëm në drejtim të bashkëpunimit midis departamenteve dhe vendimarrjes teknike, 

· puna me fermerët potencial të cilët kanë mundësi për të aplikuar në skemën e naftës, duke i informuar për masat mbështetëse, kriteret e aplikimit.

· përpjekjet për të shtuar numrin e SHBB-ve si faktor i rëndësishëm për uljen e kostos së prodhimit me trend drejt standardeve të BE-së dhe gjetjen e tregut për shitjen e produkteve, krijimin e markës së produktit, etj. 
Arkëtime: 21 rekomandime

· Ndjekjen e rrugës ligjore ndaj subjekti ”Tenki-01” për detyrimet e rezultuar në mospagesën e taksës vjetore për kontratën e qirasë për shumën 238.000 lekë.

· Arkëtimin e detyrimeve për mungesa e dëmtime, gjoba e të tjera detyrime nga personat dhe subjektet, për shumën 23.839.645 lekë, nga DUK-Lezhë.

· Ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e shumës 2.000.000 lekë, gjoba të vendosura në kontrollet e ushtruara në farmacitë veterinare, në automjetet e lëvizjes së kafshëve nga DRVMB, Shkodër, Tiranë, Elbasan.

· Bashkëpunimin me Zyrën Përmbarimore, Tiranë për ekzekutimin e detyrueshëm të vendimit të Gjykatës së Apelit nr.1225, datë 23.05.2013 i cili detyron palën e paditur “Eurooil” të paguajë shumën 3.383.036 lekë, naftë e pafurnizuar prej 28.630 litra.
·  Arkëtimin e detyrimeve për mungesa e dëmtime, gjoba e të tjera detyrime nga personat dhe subjektet, për shumën 90.326 lekë, nga DUK-Durrës.

· Të tjera:  6 rekomandime

-   Rregjistrimit dhe paisjen me çertifikatë të pronësisë të objekteve të  zyrave, të hidrovorëve dhe të objekteve të tjera që ka në pronësi, në zbatim të Ligjit nr.7943, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e Pasurive të pa luajtshme në Republikën e Shqipërisë”, DUK, Durrës, Fier, Lezhë, Korçë, QTTB, Fushë-Krujë etj.
· Prioritetet për vitin e ardhshëm 

Drejtoria e Auditimit ka specifikuar si një prioritet të saj ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve, rritjen e cilësisë së tyre si dhe forcimin e bashkëpunimit me njësitë e audituara, me qëllim që ato të përdoren për ndreqjen e parregullsive e gabimeve, dhe përmirësimin e menaxhimit dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm.

Drejtimi ka planifikuar punën për ndjekjen e rekomandimeve të auditimit me pika të veçanta në auditimet e rradhës, për tu siguruar se njësitë kanë ndërmarrë të gjitha masat ose veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve apo masave korrigjuese e këshillave të auditimit.

Veprimtaria e drejtorisë është përmirësuar dhe standartizuar në proceset e raportimit mbi zbatimin e rekomandimeve nga subjektet e audituara në zbatim të Manualit të auditimit.

Respektimi i këtij standarti në formë e cilësi, si dhe respektimi i afatit të raportimit mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit, mbetet një nga detyrat vjetore e cila është nën monitorim sistematik.

Të gjitha subjektet e audituara, i janë përgjigjur rekomandimeve të auditimit për korrigjimin e parregullsive, duke dëshmuar se ato kanë qënë të duhurat dhe se kanë ndihmuar në përmirësimin e menaxhimit dhe shtimin e vlerës së subjekteve publike.

Duke e vlerësuar të rëndësishëm dhe qëllim final të auditimit zbatimin e rekomandimeve, në vijim do vijojë bashkëpunimin me njësitë e audituara, me qëllim që :

- Rekomandimet të jenë të qarta, të plota, dhe të ndihmojnë subjektin në përmirësimin e punës dhe ndreqjen e parregullsive.

- Rekomandimet të diskutohen dhe pranohen që gjatë fazës së përgatitjes së Projekt raportit të   auditimit, duke rënë dakord për përshfirjen e tyre në Raportin Final të auditimit.

- Të diskutohet dhe bashkëpunohet me subjektet e audituara mbi planin e veprimit paraprak.

- Të respektohet afati ligjor i raportimit të masave të marra nga subjekti i audituar.

- Caktimin e një zyrtari përgjegjës për ndjekjen dhe raportimin e realizimit të tyre.

Rekomandimet e dhëna janë pranuar 100% nga subjektet e audituara. Pranimi i rekomandimeve është konfirmuar nga subjektet e audituara me shkresë zyrtare dhe me plan veprimi ku janë përcaktuar të gjitha rekomandimet e lëna, nivlei i rriskut, personi përgjegjës dhe afati kohor për realizimin e tyre.

Prioritetet kryesore 

1. Kryerja e auditimeve me nivel të lartë profesional, rritja e cilësisë së raportimit, rritja e nivelit profesional duke realizuar qëllimet dhe objektivat vjetore dhe strategjike.
2. Rritja e numrit të zbulimeve për 1 auditues, përmirësimi cilësor i rekomandimeve, rritja e numrit të auditimeve për subjektet me risk të lartë. 
3. Krijimi i dosjeve të përhershme të subjekteve, sipas fushës për: Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit, Agjencitë Rajonle të Ekstensionit Bujqësor, Qendrat e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore, etj. 

4. Të përfshihen në prioritet e reja dhe rregullimet e subjekteve nga rajonale në rajone.

5. Përmirësimi i procesit të zbatimit të rekomandimeve, kërkon nga njësitë e audituara, caktimin e një anëtari të stafit të ngarkuar me ndjekjen e procesit në tërësi në lidhje me:
· Sigurimin që sistemi i bashkëpunimit të ndjekjes së rekomandimeve të auditimit është i dokumentuar dhe në mënyrën e duhur.

· Sigurimin se është kthyer përgjigje në kohën e duhur për të gjitha rekomandimet e dhëna.

· Sigurimin për ndërmarjen e të gjitha veprimeve korrigjuese në zbatim të rekomandimeve.

· Zgjidhjen e të gjitha mosmarveshjeve që lidhen me çështjet e auditimit. 
6. Përmirësimi i sistemit të programimit dhe i metodologjisë së vlerësimit të riskut sipas sistemeve/fushave, programeve buxhetore të financuara.

IV. Gjetjet dhe rekomandimet e auditit të jashtëm

MBZHR gjatë vitit 2022-2023 ka qenë objekt auditimi dhe vlerësimi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Raporti përfundimtar dhe rekomandimet për auditimin Financiar dhe të Përputhshmërisë janë dërguar me shkresën e KLSH-së nr. 1175/28 prot, datë 1.8.2023.

Gjetje nga auditimi i jashtëm:

2. Nivel i ulët i zbatimit të rekomandimeve nga MBZHR, të lëna nga KLSH sipas Vendimit të Kryetarit të KLSH-së me nr. 528/7 Prot, datë 04.02.2022, ku nga 21 rekomandime, rezultoi se janë zbatuar 5 prej tyre ose 23,8% e totalit, zbatuar pjesërisht 2 ose 9,5 % e totalit, në proces – 6 rekomandime ose sa 28,57% e totalit dhe të pa zbatuara 8 rekomandime ose niveli i pa zbatueshmërisë është 38,09.
3. Nuk ka gjurmë bashkëpunimi në rrugë zyrtare (shkresore) mes Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore dhe Drejtorisë se Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar pasi nuk disponohet data /bazë të dhënash që të jetë dërguar pranë kësaj drejtorie, në përputhje me Rregulloren e Brendshme Nr. 4276 prot., datë 02.06.2021, pika 3.
4. Urdhër shpenzimet nuk ruajnë të njëjtën radhë ekzekutimi, sipas rregullit hyrja e parë dalja e parë.
5. Janë likuiduar nga MBZHR dhe jo nga AKSHI, Sistemi i shpërndarjes dhe monitorimit të karburantit dhe mirëmbajtje e sistemit, Sistemi VMS dhe mirëmbajtje e sistemit, mirëmbajtja e sistemit Ruda për vitin 2021, 2022, në kundërshtim me Udhëzimi plotësues nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021, 2022”.
6. Mos planifikimin e duhur buxhetor në lidhje me procesin e arbitrazhit, përdorimi i fondeve të lira për realizimin e produkteve jashtë programit pa miratimin e duhur ligjor. 
7. Nuk janë hartuar plane veprimi vjetore në lidhje me monitorimin e kontratave të lidhura në laguna si dhe nuk ka një raport vjetor në lidhje me monitorimin e këtij sektori, apo raportim.
8. U konstatua se as DPSHA nuk verifikon numrin e të punësuarve në regjistrin themeltar të subjektit dhe sistemin tatimor, sipas plan biznesit të dakordësuar në kontratë, në kundërshtim me Udhëzimin e ministrit të MBZHR 
9. Nga 51 kontrata që janë aktualisht të lidhura, 38 prej tyre ose 75% kanë detyrime në pagimin e qirasë në shumën totale 64,679,949 lekë, detyrim i cili për datën 31.12.2020 rezulton me një shumë totale prej 68,903,834 lekësh, ndërsa për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 paraqitet në shumën 29,043,882 lekë (në vitet në auditim janë bërë likuidime të detyrimeve të mbartura të qirasë). 
10. Në 21 kontratat e qiradhënies së audituara, edhe për vitet 2021 dhe 2022 u konstatua një vlerë e ndryshme e investimeve kapitale të parashikuara në Plan Biznes nga vlera e parashikuar në Shtojcën 2 të Kontratës së Qirasë, për 8 (tetë) subjektet.
11. Nuk është ngritur në vazhdimësi një grup pune për vlerësimin dhe identifikimin e kontratave që kanë problematikë të mospërputhjes së vlerës së investimit të parashikuar në plan biznes me atë të lidhur në kontratë. 
12. Nga ana e 11 subjekteve të audituara, nuk janë dorëzuar garancitë e kontratave për periudhën objekt auditimi, kjo në kundërshtim me kontratën sipas nenit 8 “Sigurimi i garancisë së kontratës “pasi sigurimi i kontratës lëshohet për një afat 1 - vjeçar dhe duhet të rinovohet çdo vit deri në realizimin e investimeve të parashikuara në planin e biznesit.
13. Gjatë auditimit të kontratave të lidhura për tokat bujqësore në lidhje me arkëtimin në kohë të qirasë rezulton se në 10 nga 21, ose 48% të kontratave të qirasë qiramarrësit nuk kanë paguar në kohë detyrimin për qiranë duke sjellë të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit si dhe shtim të detyrimeve të prapambetura në lidhje me kamatëvonesat e llogaritura në vlerën totale 55,830 mijë lekë, veprime në kundërshtim me VKM Nr.373, datë 20.6.2018 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies së tokës me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit”; Kontratat e qirasë, si dhe detyrimet kontraktuale sipas çdo kontrate.
14. Gjatë auditimit të kontratave të lidhura për tokat bujqësore në lidhje me realizimin e investimeve kapitale rezulton se në 12 nga 21, ose 57% të kontratave të qirasë qiramarrësit nuk kanë kryer investime në terren për të cilat në dosjet e kontratave të audituara nuk ka dokumente justifikuese (fatura apo deklarata doganore dhe situacione punimesh/shërbimesh), për rrjedhojë 57% e kontratave nuk provon realizimin e investimit. 
15. Në 12 kontratat e qirasë nuk janë kryer investimet në vlerën deri 20% të vlerës së investimit, të cilat duhej të realizoheshin brenda 3 vjetëve nga momenti i dorëzimit, si dhe nuk kanë kryer investimet në vlerën deri në 70% të vlerës së investimit brenda 5 viteve të para, referuar neni 6 pika 5, a dhe b të kontratës ku shprehet se “a) Nëse në përfundim të vitit të tretë konstatohet që Qiramarrësi ka realizuar jo më shumë se 20% e investimeve kapitale të parashikuara, atëherë Qiradhënësi ka të drejtë të kërkojë prishjen e kontratës dhe sekuestrimin e garancisë; b) Nëse në përfundim të vitit të pestë konstatohet që Qiramarrësi nuk ka realizuar 70% të totalit të investimeve kapitale të parashikuara, atëherë Qiradhënësi ka të drejtën e vendosjes së një gjobë.
16. Gjatë auditimit u konstatua se 11 subjektet e mëposhtëm nuk kanë realizuar investimet e parashikuara në plan biznes për të cilat vlera e gjobës për mosrealizim të investimit paraqiten në vlerën totale 426,029 mijë lekë.
17. Në procedurën e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi Kufirin e Lartë Monetar, Kontratë për Punë Publike”, (2022), me objekt “Rehabilitimi i veprave të programit ujitje -kullim”, është konstatuar vendosja e kritereve përjashtues të cilat kanë sjellë pasojë përdorimin me efekt negativ të fondeve publike të prokuruar, respektivisht: 
18. Në procedurën e prokurimit Loti 7, me objekt: “"Mbrojtja nga Lumi Vjosa në Kafaraj, krahu i djathtë (L=400m) Bashkia Fier", në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer nga KVO -ja, rezulton se kjo e fundit ka vlerësuar në mënyrë të ngurtë kriterin 6 të “Kapacitetit teknik”, ku nga NJP kërkohet që paraqitja e Certifikatave/diplomave, duhet të jenë te lëshuara nga institucione publike/private te licencuara, për kurset e ofruara, vetëm sipas ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional ne R. Sh.”
19. AK (grupi i punës, njësia e prokurimit apo komisioni përkatës), në lidhje me procedurat e prokurimit gjatë përcaktimit të kërkesave dhe kritereve për kualifikim, duhet të argumentonte teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter të vendosur duke i dokumentuar në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. 
20. Në procedurën e prokurimit Loti 17, me objekt: "Argjinatura lumit Buna, Dajç - Shirgj", në lidhje me vlerësimin e ofertave të kryer nga KVO -ja, rezulton se kjo e fundit ka vlerësuar në mënyrë të ngurtë kriterin 6 të “Kapacitetit teknik”, ku nga NJP kërkohet që paraqitja e Certifikatave/diplomave, duhet të jenë te lëshuara nga institucione publike/private te licencuara, për kurset e ofruara, vetëm sipas ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional ne R. Sh.”. 
21. Në përfundim të procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion i Godinës së QTTB Fushë Krujë dhe Ndërtim Godine”, është shpallur fitues BOE S. OE SALILLARI sipas prokurës së posaçme me nr. 5782 rep., 2175 kol., datë 26.09.2020 me të cilin është lidhur kontrata me Autoritetin Kontraktor e përfaqësuar nga ish Titullari i AK sipas shkresës me nr. 6764/5 prot., datë 16.10.2020 me vlerë 288,523,171.95 lekë me TVSh dhe me afat të zbatimit të punimeve 18 muaj nga data e lidhjes së kontratës.
22. Nga inspektimi në terren i punimeve të realizuara për këtë kontratë por në lidhje me punimet për ndërtimin e stallës së lopëve, rezultoi se ky investim, në 5 mujorin e parë të vitit 2023 është krejtësisht jo efektiv dhe i pa vënë në përdorim nga ana e Ministrisë dhe QTTB, duke mos përmbushur objektivin për të cilin është ndërtuar dhe për pasojë përdorimin pa efektivitet, efiçiencë dhe ekonomicitet të fondit të shpenzuar për këtë object.
23. Në lidhje me zbatimin e kontratave të procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i merkatos së tregtimit të peshkut me shumicë, Vlorë”, rezulton se në përfundim të procedurës së prokurimit, është shpallur fitues OE R&T është lidhur kontrata me Autoritetin Kontraktor e përfaqësuar nga ish Titullari i AK z. sipas shkresës me nr. 6766/10 prot., datë 03.12.2019 me afat të zbatimit të punimeve 24 muaj nga data e lidhjes së kontratës. 
24. Nga krahasimi i zërave të situacionuar me ato të pasqyruara në librezën e masave rezulton se janë përdorur pa efektivitet efiçiencë dhe ekonomicitet fondet në shumën prej 745,000 lekë pa .
25. Në lidhje me zbatimin e kontratave rezulton se në përfundim të procedurës së prokurimit me objekt ““Rehabilitimi objektesh dhe mbrojtje lumore, i ndarë me lote”, “Loti 3, Rehabilitimi i veprave hidrike Rajoni Jug 2, Qarku Fier - Vlorë)” nën objekti “Mbrojtje nga lumi Vjosë, në Hekal Mallakastër”, është shpallur fitues BOE B. & B. & B. & NG S. me të cilin është lidhur kontrata me Autoritetin Kontraktor e përfaqësuar nga ish Titullari i AK sipas shkresës me nr. 3273/25 prot, datë 31.08.2020, me afat të zbatimit të punimeve 3 muaj nga data e lidhjes së kontratës. 
26. Nga krahasimi i zërave të situacionuar me ato të pasqyruara në librezën e masave rezulton se janë përfituar tepër nga ana e sipërmarrësit si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt në shuma prej 956,402 lekë pa TVSH e argumentuar.
27. Nuk janë marrë masa për nxjerrjen e aktit administrativ/autorizimit, për ngritjen e Strukturës Mbikëqyrëse të Etikës sipas përcaktimeve ligjore parashikuar në Kodin e Etikës së institucionit, neni 19, duke përshkruar kompetencat e kësaj strukture me përshkrime konkrete të detyrave.
28. Punonjësit e larguar nga detyra nuk kanë dorëzuar detyrën dhe dokumentacionin e administruar prej tyre me procesverbal, por kanë dorëzuar vetëm materialet në ngarkim me inventar sipas një formati tip.
29. Struktura organike nuk është plotësuar pasi vazhdon të ketë vende të lira/vakante dhe pse ka plan vjetor për rekrutimin në shërbimin civil si dhe vazhdojnë të kryhen procedura konkurimi nga DAP-i.
30. Sistemet e kontrollit të brendshëm nuk kanë funksionuar në harmoni të plotë me njeri- tjetrin,
31. Nuk janë kryer procedurat për kontabilizimin e plotë, të saktë, të rregullt dhe në kohë të të gjitha transaksioneve, në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Financave duke mos koordinuar sistemet e kontrollit mbi kontabilizimin e detyrimeve që rrjedhin nga monitorimi i kontratave të qirasë së tokave bujqësore në administrim të MBZHR. 
32. Paqartësia në të dhënat e raportuara dhe dërguara në MFE, në hartimin e raportit të konsoliduar të kontrollit të brendshëm në sektorin public nga DAB.
Rekomandime nga auditi i jashtëm 

1. Të bashkëpunohet me Këshillin e Ministrave, për përmirësimin e VKM nr. 373, datë 20.06.2018 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kritereve të rregullave, procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit", në përputhshmëri me kërkesat e ligjit nr. 8318, datë 01.04,1998 "Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve e kullotave, që janë pasuri shtetërore" i ndryshuar, me qëllim për caktimin e drejtë dhe të saktë, të objekteve të kontratave të qiradhënies së tokës bujqësore, duke garantuar zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimin rural në të gjitha dimensionet.
2. Të monitorohen me përgjegjësi dhe në kohë nivelin e zbatimit të rekomandirneve të lëna nga KLSH, për përmirësimin e treguesve dhe menaxhimin me ekonomicitet, efiçiencë dhe efektivitet të fondeve të buxhetit të shtetit ashtu edhe të burimeve njerëzore.
3. Të meren masa dhe të nxjerret përgjegjësia për personat e ngarkuar për ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve sipas detyrave funksionale të përcaktuara në Rregulloren e Organizimit dhe Funksionimit të brendshëm të MBZHR-së.
4. Të merren masa për planifikimin e duhur buxhetor në lidhje me procesin e arbitrazhit, si dhe të mos përdorë fonde të lira për realizimin e produkteve jashtë programit pa miratimin e duhur ligjor.
5. Të merren masa për pasqyrimin në regjistrin e aktiveve të kontratave koncesionare për të cilat është autoriteti përgjegjës për ndjekjen dhe raportimin, në funksion të ruajtjes së gjurmës së auditimit.
6. Të merren masa nga Titullari i institucionit që në të ardhmen të monitorohen me përgjegjësi dhe të analizohen në kohë veprimtaria e kryer nga Institucionet e varësisë si dhe Drejtorite në MBZHR, konkretisht për Drejtorine e Politikave dhe Programeve të Peshkimit dhe Akua Kulturës në MBZHR, të hartohet regjistri i kontratave si pjesë integrale e regjistrit të aktiveve të aparatit të MBZHR.
7. Të hartohen plane monitorimi vjetorë dhe mujorë nga Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe të Akuakulturës (DSHPA) dhe të miratohen nga Sekretari i Përgjithshëm në MBZHR..

8. Të raportohet në mënyrë periodike dhe vjetore mbi shfrytëzimin e lagunave bregdetare dhe mbrojtjen e ekosistemeve të tyre, për menaxhimin me efiçiencë dhe efektivitet të të ardhurave që këto të fundit gjenerojnë në buxhetin e shtetit. 
9. MBZHR të marrë masat në regjistrimin e menjëhershëm të tokave bujqësore në Agjencine e Kadastrës dhe më tej në pasqyrat financiare dhe regjistrin e aktiveve për të pasqyruar sa më saktë gjendjen e saj pasurore në administrim dhe evidentimin e të ardhurave dytësore që këto qiradhënie gjenerojnë. 
10. MBZHR të marrë masat e menjëhershme në raportimin e duhur financiar të listës së debitorëve në lidhje me tokat bujqësore, duke bërë regjistrimin në pasqyrat financiare si dhe regjistrin e aktiveve të aparatit të MBZHR.
11. Të vlerësohen me prioritet burimet njerëzore të nevojshme në funksion të detyrave që lidhen me administrimin e tokës bujqësore, të analizojë nga pikëpamja sasiore (numër punonjësish në raport me kontratat, subjekt monitorimi) dhe nga pikëpamja e ekspertizës, në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike. MBZHR të marrë masa mbi shtimin e numrit të punonjësve në Sektorin e Bashkëfinancimit, Partneriteteve dhe Monitorimit të Kontratave, në funksion të mbarëvajtjes së punës.
12. Për realizimin e procedurës së dhënies me qira të tokave bujqësore, të vendosen zyrtarët përgjegjës në grupet e punës duke mbajtur parasysh parimet e kontrollit të brendshëm dhe vepruar në mënyrë të tillë, që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjten kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, dhe kontrollit sipas kërkesave që dikton ligji nr. 10296, date 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin",i ndryshuar.
13. Të merren masa, për përditësimin, inventarizimin, dhe regjistrimin e gjithë fondit të tokës bujqësore që ka në administrim MBZHR, duke bashkëpunuar dhe koordinuar punën me Drejtoritë Rajonale të Administrimit të Tokave në Qarqe dhe Agjencinë Shtetërore të Kadastrës.
14. Të merren masat e nevojshme për miratimin e regjistrit për kontratat e qirasë, në të cilin të mirë përcaktohet forma, përmbajtja si dhe të evidentohet në një kolonë të veçantë monitorimi i secilës kontratë në fund të çdo viti ushtrimor.
15. Të marren masa për hartimin e një plani vjetor në fillim të çdo viti për monitorimin e kontratave. MBZHR të hartojë dhe standardizojë procedurat për ndjekjen dhe monitorimin e kontratave, ku të pasqyrohet dokumentacioni që duhet të plotësohet gjatë monitorimit, për argumentimin e investimeve kapitale të kryera si dhe për shpenzimet për përmirësimin e tokës.
16. Të marren masa për protokollimin e të gjitha procesverbaleve të monitorimit të kontratave të qirasë dhe procesverbalet të nënshkruhen dhe nga ana e qiramarrësit.
17. Titullari i MBZHR të marrë masa për ngritjen e një grupi pune, me qëllim vlerësimin e kontratave me problematikë në mospërputhjen e vlerës së investimit në plan biznes krahasuar kjo me vlerën e investimit të paraqitur në kontratën e qirasë. Në vijim të mundësohet dakordësia për amendim kontrate midis palëve me qëllim përputhshmërinë e investimit real me atë të parashikuar në kontratë sipas investimeve të kryera në terren dhe përshtatjen e afatit të qiradhënies sipas plan biznesit të ri.
18. Të merren masa për vlerësimin dhe mundësimin e amendimit të kontratave të mësipërme midis palëve, në të cilat të vendoset sipërfaqja e saktë në përdorim. MBZHR të marrë masa për ngritjen e një grupi pune, për verifikimin dhe identifikimin në terren të kontratave të tjera, nëse kanë mbi vendosje të sipërfaqeve bujqësore, me qëllim realizimin me sukses të kontratave. Për të gjitha rastet, MBZHR të marrë masa që të mos japë me qira tokë bujqësore, pa realizuar procesin e identifikimit dhe verifikimit të mungesës së mbivendosjeve nga palë të treta.
19. Të marren masa të menjëhershme për njoftimin periodik për arkëtimin e garancive vjetore për të gjithë subjektet që nuk kanë mbaruar ende investimin, me qëllim parandalimin e risqeve që lidhen me mos respektimin e detyrimeve kontraktuale në kryerjen e investimeve sipas plan bizneseve të miratuara.
20. Të merren masa nga titullari i institucionit/ministri në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike për plotësimin e vendit të lirë/vakant në pozicionin “drejtor” në Drejtorinë e AB.
21. Të merren masa nga titullari i institucionit/ministri, që në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për burimet njerëzore, për punonjësit e kontraktuar përkohësisht në zbatim të akteve nënligjore që nxjerr Këshilli i Ministrave (VKM) rast pas rasti për vitin respektiv, të lidhen kontrata pune me të kontraktuarit krahas akteve të emërimit në detyrë.
22. Të merren masa nga titullari i institucionit/ministri, që në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për burimet njerëzore, aktet e emërimit në detyrë të punonjësve të kontraktuar përkohësisht në zbatim të VKM-ve respektive të nxirren në afat, me qëllim që vonesat në nxjerrjen e akteve të mos sjellin pasoja financiare në buxhet nga përfitimi i pagës në kushtet e fuqisë prapavepruese të aktit nënligjor kur një gjë e tillë nuk është shprehur në aktin nënligjor.
23. Të merren masa nga njësia përgjegjëse për prokurimin në MBZHR për inventarizimin dhe arkivimin e dosjeve të prokurimit për vitin 2019-2022 me qëllim sistemimin arkivor të dokumentacionit.
24. Të marren masa për trajnimin në mënyrë të vazhdueshme të punonjësve që angazhohen me realizimin e procedurave të prokurimit, me synim prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve në mënyrë sa më eficiente. MBZHR (grupi i punës, njësia e prokurimit apo komisioni përkatës), në lidhje me procedurat e prokurimit që do zhvillohen në vazhdimësi, të marrë masa që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në perputhje me natyrën dhe llojin e kontratës për punë, mallra, shërbime. Vendosja e çdo kriteri duhet të jetë e argumentuar teknikisht dhe ligjërisht, duke i dokumentuar në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre.
25. AK (grupi i punës apo komisioni përkatës), në lidhje me procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, gjatë vlerësimit të ofertave, duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP si dhe me qëllimin e këtij të fundit. Konkretisht, KVO-ja, përpara së të kryejë një s’kualifikim apo kualifikim, në interes të AK, duhet të konsiderojë faktin nëse mangesia e konstatuar në përmbushjen e kriterit përkatës përbën një devijim të vogël, të argumentuar, i cili nuk ndryshon thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.
26. Të merren masa nga Titullari i Institucionit për vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të objektivave të njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit, sigurimit të gjurmës së auditimit si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë.
27. Të merren masa për argumentimin e kritereve të vendosura në procedurat e prokurimit si dhe përzgjedhjen e tyre në raport me nevojat e investimeve me qëllim përdorimin e fondeve me efektivitet, efiçiencë dhe ekonomicitet.
28. Të merren masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative për mos kryerjen e pagesës prej 14,426,158.6 lekë si shumë e mbajtur për garanci punimesh ndaj BOE SALILLARI & PRASLIN INVESTMENT për shkak të cilësisë së dobët të punimeve të kryera në fakt në kontratën me objekt “Rikonstruksion i Godinës së QTTB Fushë Krujë dhe Ndërtim Godine”, kjo pasi likuidimi i kësaj shume do të përbënte dëm ekonomik ndaj buxhetit të MBZHR.
29. AK (grupi i punës apo komisioni përkatës), në lidhje me procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, gjatë vlerësimit të ofertave, duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP si dhe me qëllimin e këtij te fundit. Konkretisht, KVO-ja, përpara së të kryejë një s'kualifikim në interes të AK, duhet të konsiderojë faktin nëse mangësia e konstatuar në përmbushjen e kriterit përkatës përbën një devijim të vogël, i cili nuk ndryshon thellësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, duke e kualifikuar në këtë rast si ofertë të vlefshme me qëllim menaxhimin me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçience të fondeve të buxhetit të shtetit.
30. Të merren masa nga titullari i MBZHR për ndërtimin e një sistemi funksional të kontrollit të brendshëm publik dhe financiar. Struktura përgjegjëse për administrimin e burimeve njerëzore të marrë masa që në rastin e largimit nga puna për punonjësit me shërbim civil, dorëzimi i dokumentacionit të administruar prej tyre të bëhet me procesverbal, me qëllim eliminimin e vonesave të krijuara në rastet e auditimit të tij nga auditi i jashtëm apo auditi i brendshëm.
31. Të merren masa nga Drejtoria e Auditit të Brendshëm të MBZHR-së që para miratimit të Raportit vjetor mbi funksionimin e AB dhe dërgimit të tij në MFE, të rakordohet nga të gjithë anëtarët e grupit për hartimin e tij, për saktësinë e të dhënave të raportuara dhe gabimet materiale, të cilat mund të ndikojnë në vlerësimin cilësor të kontrollit të brendshëm.
32. Të kërkohen rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 6,461,698 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit BOE SALILLARI (me nr. licence NZ_3091/19) & PRASLIN INVESTMENT (me nr, licence NZ.4352/4) për punime të pakryera dhe/apo të kryera jo në përputhje me kërkesat e projektit por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 6764/5 prot., datë 16.10.2020 me objekt 'Rikonstruksion i Godinës së QTTB Fushë Krujë dhe Ndërtim Godine'.
33. Të kërkohen në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arketimin e vleres 956,402 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit BOE B-93 & B93 & BE IS & NG STRUCTURES për punime jo sipas preventivit dhe situacionit përfundimtar të kontratës së sipërmarrjes te lidhur sipas aktit me nr. 3273/25 prot., datë 31.08.2020 me objekt "Loti 3, Rehabilitimi i veprave hidrike Rajoni Jug 2, Qarku Fier-Vlorë" nën objekti "Mbrojtje nga lumi Vjosë, në Hekal Mallakastër''.
34. Të kërkohen në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arketimin e vlerës 172,718 lekë pa TVSH. ndaj sipërmarrësit BOE R & T për punime të likuiduara por të pakryera në fakt në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 6766/10 prot., datë 03.12.2019 me objekt "Rikonstruksioni i merkatos së tregtimit të peshkut me shumicë, Vlorë".
35. Të meeren masa dhe të kërkohen rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 55,830 mijë lekë, si pasojë e mos plotësimit të detyrimit kontraktor nga mos pagesa në afat e detyrimit vjetor të qirave duke krijuar vlera financiare të cilat përfaqësojnë të ardhura të munguara ndaj buxhetit të shtetit

MBZHR, të marrë masa si dhe të ndjekë të gjitha rrugët ligjore dhe administrative për zgjidhjen e njëanshme të kontratës në rast mospagimi.

36. Të marren masa dhe të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 426,029 mije lekë si pasojë e mos plotësimit të detyrimit kontraktor në mos kryerjen e investimeve duke krijuar vlera financiare të cilat përfaqësojnë të ardhura të munguara ndaj buxhetit të shtetit.
37. Të merren të gjitha masat e nevojshme për vënien në përdorirn të investimit të bërë për pjesën e stallës së lopëve pasi aktualisht mos përdorimi e bën ketë shpenzim të jetë krejtësisht jo efektiv duke shkaktuar kështu edhe një përdorimin pa efektivitet, efiçience dhe ekonomicitet në masën prej 67,633,707 lekë me TVSH. Gjithashtu, MBZHR dhe QTTB të marrin masat e nevojshme për sigurimin nga vjedhjet, tjetërsimin si dhe nga përdorimet e paautorizuara të këtij aseti.
38. Të merren masa për ngritjen e grupeve efektive për monitorim/ndjekje kontrate dhe atyre të marrjes në dorëzim me qëllim shmangien e rasteve të mospërputhshmërisë mes zërave të preventivave dhe atyre të kryer në fakt, duke shmangur kështu edhe përdorimet pa efektivitet, efiçiencë dhe ekonomicitet të fondeve si është ai i shumës prej 745,000 lekë pa TVSH i shkaktuar prej mosrespektimit të detajeve të projektit.
39. Në vlerësim të shkeljeve të konsideruara nga ana e KLSH, të fillojnë procedurat përkatëse për shqyrtimin dhe dhënien e masave disiplinore për personat përgjegjës të atakuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në proporcion me shkeljet e konstatuara sipas nenit 58, shkronja “b”, “c” dhe “ç” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”.
V. MASAT E MARA GJATË VITIT PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM

Në zbatim të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Nëpunësi Autorizues në bashkëpunim me Nivelin e lartë Menaxherial, po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për implementimin e konceptit të “Përgjegjshmërisë menaxheriale” dhe kuptimin e të gjithë komponentëve dhe elementëve të  sistemit të MFK në nivelet dhe strukturat e                 MBZHR-së.

Çështjet që lidhen me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin diskutohen shpesh në takimet periodike të GMS, por edhe me drejtuesit dhe menaxherët e  niveleve të  një​sive vartëse.

Zhvillimi i mëtejshëm i mjedisit të kontrollit në MBZHR  po fokusohet  në çështje si delegimi i kompetencave dhe përgjegjësive, procedurat dhe gjurma e auditimit, menaxhimi i riskut dhe monitorimi.

Lidhur me sistemin e MFK dhe AB në MBZHR  konkludojmë se:

· Njohja me konceptet e reja dhe informimi mbi  bazën ligjore të MFK, po rritet gjithmonë e më tepër, duke mos munguar dhe ballafaqimet, diskutimet me ekspertët e huaj të ardhur në institucionin tonë me Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë.

· Ekziston një mjedis kontrolli i shëndoshë në një pjesë të mirë të elementeve përbërës të tij. Në përputhje me kuadrin ligjor ekzistues për buxhetin me menaxhimin financiar dhe kontrollin janë hartuar: misioni, strategjitë, objektivat e MBZHR-së. 
· Përgjithësisht organizimi i strukturave rezulton të jetë i përshtatshëm për dimensionet dhe për karakterin e aktivitetit të njësive.

· Janë caktuar dhe rikonfirmuar në të gjitha njësitë vartëse nëpunësit autorizues dhe nëpunësit zbatues.
· Pjesa dominuese e titullarëve të njësive publike dëshmojnë funksionimin e duhur të linjave të raportimit, zhvillimit të takimeve të rregullta të nivelit menaxherial të njësisë për diskutimin e çështjeve thelbësore të  menaxhimit të njësisë.

· Problemet në dokumentimin dhe menaxhimin e të gjitha llojeve të riskut është objektiv i MBZHR-së, por gradualisht po përshtatet metodologjia e parashikuar në Manualin e MFK.

· Kontrolli menaxherial fokusohet kryesisht tek aspektet financiare, më shumë sesa tek monitorimi i objektivave apo eficenca. 
VI. REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR PËRMIRËSIMIN E KUADRIT LIGJOR    DHE   NËNLIGJOR    MBI   SISTEMIN    E    KONTROLLIT   TË BRENDSHËM

Duke mbajtur  lidhje dhe komunikim të vazhdueshëm me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe DAP, gjatë vitit 2023, është përmirësuar ndjeshëm funksionimi si dhe rregullimet  ligjore të kryera tashmë, ndërmarrë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë si dhe 4 Ministritë pilot, ku bënte pjesë Ministria jonë, si Manuali i ri për “Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, apo Udhëzimet nr. 16, datë 27.7.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”.

Për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit
1. MBZHR si Autoriteti qiradhënës, do ti propozojë Këshillit të Ministrave, amendime të Vendimit nr. 373, datë 20.6.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të rregullave, procedurave dhe kontratës TIP për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit”, i cili ka shfuqizuar VKM nr. 460, datë 22.5.2013, në të cilët të reflektohen të gjitha magësitë e theksuara në Raport.

2. Struktura përgjegjëse në MBZHR, për administrimin e tokave bujqësore, do të bëjë shpalljen publike dhe përditësimin e listës së ngastrave ose grup-ngastrave që do të jepen më qira në faqen e tij të internetit. 

Për hartimin e Strategjive konkrete të zhvillimit të tokave që administron MBZHR 

1. Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural do të hartojë dhe bëjë publik një plan zhvillimi sektorial bujqësor sipas zonave, duke e bërë transparent procesin e zhvillimit të tyre duke moscënuar parimet e transparencës dhe barazisë për çdo investitor dhe palë të interesuar.

2. Struktura përgjegjëse në MBZHR për administrimin e tokave bujqësore do të kryejë monitorime dhe kontrolle periodike, do të aplikohen penalitete sipas kontratave të lidhura, në rast se në përfundim të vitit të tretë, konstatohet se Qiramarrësi ka realizuar jo më shumë se 20% të investimeve kapitale të parashikuara, do të kërkojë prishjen e kontratës dhe sekuestrimin e garancisë, në rast se, në përfundim të vitit të pestë, konstatohet që Qiramarrësi nuk ka realizuar 70 % të totalit të investimeve kapitale të parashikuar. Vendosja e gjobës do të llogaritet në masën 2 % të vlerës së investimeve kapitale të pakryera, për çdo vit vonesë”.
Duke ju falënderuar për vëmendjen,
                                                                                                LAVDRIM SAHITAJ
______________________________

                     NËPUNËS AUTORIZUES

    SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Punuan:      E. Kola
                   L. Gjokazaj
                   A.Latifi

Miratoi:      A. Vata

     A. Pasko

    E. Gjata


Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.2, Tiranë; Tel/Fax 04 2226 911;     Web:  www.Bujqesia.gov.al
33

