MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Lënda:	Monitorimi i realizimit vjetor të buxhetit për vitin 2025.

MINISTRISË SË FINANCAVE

Tiranë

Në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 87/2024 “Për buxhetin e vitit 2025”, i ndryshuar, mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 22, datë, 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, Udhëzimit plotësues të ministrit të Financave nr. 1, datë 14.1.2025 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025”, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën janar-dhjetor të vitit 2025.

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2025 i janë akorduar fondet buxhetore, sipas shtatë programeve të miratuara për sistemin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, konkretisht:

  Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi

  Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit

  Mbështetja për Peshkimin

  Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes

  Zhvillimi	Rural

  Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor

  Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore

Buxheti vjetor fillestar është 14,603,848 mijë lekë, plani përfundimtar për vitin 2025 është 16,007,754 mijë lekë dhe i realizuar për periudhën paraqitet në shumën 14,836,249 mijë lekë ose 92.7% e planit përfundimtar.

Realizimet për shpenzime korrente janë 92%, investimet në total 94.4%, nga këto financimi i huaj 87.3%, Kosto Lokale 96.6%, T.V.Sh, 57% dhe Investimet e brendshme 96.2%.

I detajuar realizimi vjetor i vitit 2024, sipas programeve paraqitet në tabelën e mëposhtme;

Në milion/lekë

| Emertimi i programit | Buxheti 2024 | Struktura % | Fakti për vitin 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fakti 2024 | Realizim % | Struktura % |
| Planifikim Menaxhim Administrimi | 514 | 3.21% | 495 | 96.30% | 3.34% |
| Siguria Ushqimore | 2,955 | 18.46% | 2,917 | 98.71% | 19.66% |
| Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes | 3,432 | 21.44% | 3,330 | 97.03% | 22.45% |
| Zhvillimi Rural | 8,041 | 50.23% | 7,095 | 88.24% | 47.83% |
| Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 765 | 4.78% | 717 | 93.73% | 4.83% |
| Menaxhimi Qëndrushëm i Tokës Bujqësore | 25 | 0.16% | 18 | 72.00% | 0.12% |
| Mbështeje për peshkimin | 276 | 1.72% | 263 | 95.29% | 1.77% |
| TOTALI | 16,008 | 100% | 14,835 | 92.7% | 100% |

Në realizimin vjetor 2025, peshën më të madhe në nivelin e realizimit ndaj totalit, e zë programi buxhetor “Zhvillimi Rural” me 55.08% dhe pas tij programi “Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes” me 23.51 % dhe “Siguria Ushqimore” me 20.24 %.

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për çdo program, sipas planit të buxhetit të vitit 2025 dhe realizimit faktik vjetore, paraqitet:

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve

1- Programi 04250, “Zhvillimi Rural në mbështetje të bujqësisë, blegtorisë, agroindustrisë dhe marketingut”

Realizimi i shpenzimeve për vititn 2024, të programit “Zhvillimi Rural në mbështetje të bujqësisë, blegtorisë, agroindustrisë dhe marketingut”, që përfaqëson 47.83% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 87.9% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 90.5% |  |
|  | Gjithsej | 88.2% |  |

Programi buxhetor “Zhvillimi Rural në mbështetje të Bujqësisë Blegtorisë, Agroindustrisë dhe Marketingut”, për vitin 2025, kishte në dispozicion gjithsej 8,041 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	6,954 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	1,087 milion lekë

Ndryshimet thelbësore gjatë vitit, kanë konsistuar në alokimin e fondeve shtesë në financimin e skemave mbështetëse për bujqësinë, si dhe pakësimin e financimit të huaj. Po ashtu, ndryshime ka pasur dhe përsa i përket rialokimit të fondeve brenda programit, për AZHBR-në dhe projektet e huaja.

Nga ana e institucioneve, pjesë e programit, për vitin 2025, janë marrë të gjitha masat për të realizuar aktivitetet e planifikuara në kohë dhe me cilësi, ndër të cilat rendisim:

- Miratimi i bazës ligjore për masat mbështetëse, të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2025. Miratuar VKM nr. 150 datë 6.3.2025, Udhëzimi i përbashkët nr. 14 datë 28.3.2025, si dhe ndryshimi udhëzimit nr. 16 datë 17.4.2025;

- Miratimi i VKM-së nr. 374 datë 2.7.2025, për skemën e investimeve, si dhe ndryshimi i udhëzimit nr. 24, datë 16.4.2025;

- Urdhrat e ministrit për alokimin dhe rialokimin e fondeve;

- Vlerësimi i aplikimeve në skemat kombëtare, në skemën e mbështetjes me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi, skemën e investimeve 2024-2025, si dhe disbursimi i fondeve për aplikantët e shpallur fitues;

- Vlerësimi i aplikimeve për skemën e investimeve 2025-2026;

- Degustimi i rreth 106 mostrave dhe analizuar 164 puro/duhan i grirë dhe cigare të  gjeneratës së re;

- Promovuar bizneset dhe produktet shqiptare në 6 aktivitete ndërkombëtare dhe 5 kombëtare;

- Kryer vrojtimet statistikor për vitin 2024 dhe fillimi i punës për vrojtimin e vitit 2025, mbjelljet e vjeshtës, si dhe agroindustrinë;

- Vlerësuar dhe dhënë mendimi pozitiv për aplikim për rregjistrim nën skemat e cilësisë me emërtimin TGJM (Tregues Gjeografik i Mbrojtur), për “Mjalti bedunicës Frashër”, Përmet, Gjirokastër, si dhe “Gështenja e Pultit”, Shkodër;

- Vlerësuar dhe regjistruar si STG dy receta “Fasule Lekbibaj me mish të thatë” dhe “Jufka Dibre me pulë”;

- Përditësuar kadastra e vreshtarisë dhe ullirit;

- Kryer trajnime lidhur me zbatimin e ligjit të “Vreshtarisë dhe Verës”, si dhe me grupet e prodhuesve për produktet e mundshme potenciale nën skemat e cilësisë;

- Në fazë implementimi aktivitetet nga Projektet e Huaja, etj.

Brenda programit është ndjekur dhe monitoruar dhe indikatori lidhur me planifikimin gjinor, ku janë reflektuar të dhënat referuar indikatorëve përkatës. Lidhur me këtë aspekt, gjatë kësaj periudhe në bashkëpunim me koordinatorin gjinor në ministri, janë organizuar disa takime me ekspertët e QTTB-së Fushë Krujë, për hartimin e planit të punës dhe janë monitoruar aktivitetet. Gjatë vitit 2025, në skemat e mbështetjes kombëtare kanë aplikuar rreth 7,945 gra, ose 11.4 % e numrit total të aplikantëve, si dhe kanë përfituar 7,067 gra, ose 11 % e numrit total të përfituesve.

Po ashtu lidhur me kadastrat janë kryer një sërë aktivitetesh kryesisht për njohjen dhe zbatimin e legjislacionit të ri lidhur me vreshtarinë dhe verën, si dhe detyrimet që kanë grupet e përfshira në raportimet përkatëse.

Programi rezulton me 88.3 % realizim të fondeve të planifikuara.

Ecuria e disa produkteve kryesore:

Masat mbështetëse. Gjatë vitit 2025 është hartuar baza ligjore dhe nënligjore përkatëse për masat mbështetëse për vitin 2025. Gjithashtu me VKM nr.374, datë 2.7.2025 “Për disa shtesa në vendimin nr. 150, datë 6.3.2025, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë e zhvillimin rural, për vitin 2025”, është miratuar një fond shtesë prej 2 miliardë lekë për investime në fermë, nga të cilat 537.8 milion lekë për vitin 2025.

Të dhënat sipas skemave lidhur me fondin dhe numrin e përfituesve si më poshtë:

skema e investimeve; në total ka qenë në masën 6,359,759,600 lekë, nga 4,399,000,000 lekë të planifikuara në fillim të vitit, e cila është realizuar në masën 81.9%. Po ashtu, është ndryshuar udhëzimi i përbashkët i skemës kombëtare, bazuar në ecurinë e aplikimeve dhe lehtësimin e kushteve për fermerët aplikantë.

- Në skemën kombëtare direkte kanë aplikuar rreth 17,050 aplikantë dhe janë disbursuar fondet për 15,373 përfitues ose 90.2% e aplikimeve. Fondi total i disburuar ka qenë 296,5275,869 lekë ose 89.1% e buxhetit.

Disbursimi më i madh i fondeve ishte tek masa Nr. 2, “Mbështetje për tufën bazë të matrikulluar, krerë/dele/dhi”, me rreth 42.8% të fondit të disbursuar, ndjekur nga masa Nr. 1 “Mbështetje për tufën bazë të matrikulluar, krerë/lopë”, me rreth 28.8%, tek masa Nr. 3 “Mbështetja për mbarështimin e bletarisë”, me rreth 14.2%. Po ashtu, në këto masa ka qenë dhe numri më i lartë i aplikimeve dhe përfituesve. Ndërsa, përsa i përket masave të tjera mbështetëse, për masën Nr. 4, “Mbështetje për kultivimin e perimeve, rrushit për tavolinë në serra dhe/ose luleshtrydhe në tunele plastike”, disbursimi ka qenë në masën rreth 8.5% të fondit të disbursuar, për masën 5, “Bimë mjekësore dhe aromatike” disbursimi ka qenë rreth 5.1% të totalit të disbursuar dhe disbursimi për fermat organike dhe certifikimin global GAP ka qenë rreth 0.7% e fondit total të disbursuar.

Përsa i përket indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga skemat kombëtare”, rezulton se, nga 15 373 përfitues, 2 535 ose 16.5% e përfituesve janë gra;

- Skema e subvencionimit me naftë për mekanizimin në bujqësi. Në këtë skemë ka patur 52,828 aplikime dhe numri i përfituesve ka qenë 50,062, pra 94.8% e aplikimeve. Në total është disbursuar një fond prej 2,188,583,730 lekë ose 93.2% e buxhetit. Nga 50,062 përfitues rreth 9.01% ose 4,512 kanë qenë gra;

- Skema e investimeve 2024-2025. skema e investimeve; në total ka qenë në masën 6,359,759,600 lekë, nga 4,399,000,000 lekë të planifikuara në fillim të vitit, e cila është realizuar në masën 81.9%. Po ashtu, është ndryshuar udhëzimi i përbashkët i skemës kombëtare, bazuar në ecurinë e aplikimeve dhe lehtësimin e kushteve për fermerët aplikantëPërsa i përket skemës së investimeve 2024-2025, nga 403 aplikime, janë disbursuar fondet për 200 aplikime të shpallura fituese me një vlerë prej 390,696,189 lekë ose 57.2% e buxhetit. Nga 200 përfitues, reth 10% ose 20 përfitues kanë qenë gra.

Aktivitete promovuese. Gjatë vitit 2025 është mundësuar pjesëmarrja në 11 aktivitete promovuese ndërkombëtare (6 aktivitete) dhe kombëtare (5 aktivitete). Përfaqësimi në këto aktivitete ka qënë shumë i kënaqshëm duke mundësuar njohjen e Shqipërisë dhe produkteve shqiptare, si dhe duke krijuar një qëndrueshmëri dhe stabilitet të subjekteve pjesëmarrësve, për të mundësuar në fund krijim kontaktesh dhe lidhje kontratash.

Ndër panairet ndërkombëtare përmendim pjesëmarrjen në panairin “AGRITECH 2025”, në Katar; “Puno dhe jeto aty ku ke zemrën”, në Greqi; “The Ëorld’s Leading Travel Trade Shoë”, në Gjermani; “VinItaly” dhe “Macfruit 2025”, në Itali, si dhe panairi kombëtar “Ditët e Bujqësisë 2025”, në Lushnjë, etj.

Mostra të degustuara të duhanit për ruajtjen e shëndetit të konsumatorëve. Nga ana e AKDC-së, gjatë vitit 2025 janë degustuar 106 mostra dhe analizuar 164 puro/duhan i grirë dhe cigare të gjeneratës së re. Po ashtu nga ana e AKDC-së janë trajnuar fermerët kultivues të duhanit lidhur me metodat dhe teknologjitë më të fundit.

Vrojtime statistikore. Gjatë kësaj periudhe nga Sektori i Statistikave, është realizuar vrojtimi vjetor bujqësor për vitin 2024, vrojtimi i sipërfaqeve të mbjella qershor 2025, shtypshkrimet për vrojtimin vjetor të bujqësisë për vitin 2025 dhe vrojtimi agroindustrisë. Këto vrojtime kryhen në bashkëpunim me INSTAT, sipas metodologjisë së përcaktuar prej tyre. Pra, gjatë vitit 2025 janë realizuar:

- Vrojtimi Vjetor Bujqësor 2024;

- Vrojtimi i Sipërfaqeve të mbjella, Qershor 2025;

- Vrojtimi i subjekteve të Agroindustrisë;

- Vrojtimi Vjetor Bujqësor 2025.

Njësi vreshti dhe ullishte të rregjistruara. Për programin “Krijimi i Kadastrës së Ullirit”, në zbatim të planit të miratuar është realizuar sa më poshtë:

- Studimi fushor për 10 njësi adminitrative, ku janë identifikuar, regjistruar dhe dixhitalizuar të dhënat në programin e Kadastrës së Ullirit për 12,551 njësi të reja ulliri, në njësitë administrative të bashkisë Fier, Mallakastër, Patos, Lushnjë të qarkut Fier, si dhe në bashkitë Selenicë dhe Orikum të qarkut Vlorë. Sipas studimit rezulton se 57.44% e njësive të ullirit të regjistruara në njësitë administrative ose 50% e sipërfaqes së ullishteve janë mbjellë pas vitit 2000 dhe kryesisht pas vitit 2006, vite në të cilat u aplikua skema mbështetëse për mbjelljet e reja tek ulliri;

- 22 specialistë të trajnuar në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor të qarkut Fier dhe Vlorë dhe  ZMMT në njësitë administrative në studim, për interpretimin e regjistrit dhe mbajtjen e kontaktit të vazhdueshëm me QTTB Fushë Krujë për raportimin e të dhënave dhe pasqyrimin e ndryshimeve që ndodhin.

- Përditësimi i të dhënave për fabrikat prodhuese të vajit, teknologjisë të përdorur dhe kapacitetit përpunues të këtyre subjekteve në 34 subjkete për qarkun Fier dhe në 15 subjekte të bashkisë Vlorë dhe Orikum.

Deri tani, regjistri i ullirit është krijuar për 71% të sipërfaqes me ullishte në shkallë Republike, referuar vjetarit statistikor 2024. Krijimi i Kadastrës së Ullirit ofron informacion për të ndërhyrë me politika mbështetëse sektoriale dhe përmirësimin e vazhdueshëm të gjurmueshmërisë dhe kontrollit të cilësisë së vajit, për përpunuesit dhe tregëtarët e vajit të ullirit dhe ullinjve të tavolinës ofron informacion mbi tregun lokal si faktor i rëndësishëm për vendimmarrjet dhe investimet.

Programi “Përditësimi i Kadastrës së Vreshtit” ka si qëllim përditësimin e databazës (të dhënave) në regjistrin e Vreshtit, regjistrin e kantinave të verës, sensibilizimin e specialistëve, fermerëve, subjekteve prodhues, grumbullues dhe përpunes të rrushit me ligjin Nr. 86/22 “Për Vreshtarinë dhe verën”. Për kadastrën e vreshtit, për vitin 2025 është arritur:

- Identifikimi, regjistrimi dhe dixhitalizimi i të dhënave për 302 njësive të vreshtit të reja në njësinë administrative Novoselë dhe Qendër të bashkisë Vlorë konform me Rregullat e Këshillit 2392/86/EEC dhe Rregullat e Komisionit 649/87/EC;

- Ç'regjistrimi i 116 vreshtave të mbjelal me ullishte dhe kultura të tjera në njësinë administrative Novoselë dhe Qendër të bashkisë Vlorë;

- Identifikimi i 111 vreshtave me sipërfaqe nga 500 - 1000m2 në njësinë administrative Novoselë dhe Qendër të bashkisë Vlorë;

- Përditësimi i informacionit për pesë kantina të verës dhe 2 fidanishte në bashkinë Vlorë;

- Informimi i 8 specialistëve të Sektorit të Ekstensionit Bujqësor (SEB) Vlorë dhe të ZMMT në dy njësi administrative për regjistrimin në sistem të vreshtave të reja dhe çregjistrimin e vreshtave të dëmtuar, bazuar në vetëdeklarimin e fermerit;

Përditësimi i Kadastrës së Vreshtit ofron informacion për të ndërhyrë me politika mbështetëse sektoriale dhe përmirësimin e vazhdueshëm të gjurmeshmërisë dhe kontrollit cilësor të produkteve, për prodhuesit e verës, informacion mbi tregun lokal si faktor i rëndësishëm për vendimarrjet dhe investimet.

Shqyrtimi dhe vlerësimi i aplikimeve për EOM, TGJM dhe STG. Gjatë kësaj periudhe nga struktura përgjegjëse në Ministri për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore, janë realizuar shtatë takime për: vlerësimin e aplikimit për rregjistrim me TGJM (Tregues Gjeografik i Mbrojtur), “Mjalti i bedunicës Frashër”, Përmet, Gjirokastër dhe “Gështenja e Pultit”, Shkodër, për të cilat është dërguar mendimi pozitiv në DPPI. Po ashtu janë dhënë dhe “Certifikatat e Cilësisë”, për dy produkte të rregjistruara si TGJM: “Molla e Dvoranit”, Korçë dhe “Vaj ulliri Valmi, Elbasan”. Janë vlerësuar dhe janë rregjistruar dy receta si STG (Specialitet Tradicional i Garantuar) “Fasule Lekbibaj me mish të thatë”, Tropojë, Kukës, si dhe “Jufka Dibre me pulë”, Dibër. Janë njohur nga BE dhe vendet anëtare të ËIPO-s dy produkte shqiptare të rregjistruara si GI: “Vaj ulliri Valmi, Elbasan”, si dhe “Gështenja e Reçit”. Janë organizuar edhe disa takime me grupet e prodhuesve.

Gjithashtu është organizuar dhe një takim për prodhimin organik.

Ruajtja e racave autoktone në buaj dhe bagëti të imta bazuar në legjislacionin përkatës u bë alokimi i një fondi prej 1,160,000 lekë për mbështetje financiare për rezervën gjenetike të racës autoktone të buajve.

Popullim të dhënash për regjistrin e fermës. Ky fond nuk u përdor në këtë aktivitet pasi u angazhuan direkt ekspertët e Agjencive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor. Fondi u la i lirë.

Përfitues nga projektet e tjera të huaja. Sipas informacionit të përcjellë nga struktura përgjegjëse për projektet, lidhur me planin e aktiviteteve dhe shpenzimet në vlerë, rezulton se:

- Projekti EU GoAL II, ndodhet në fazën e zbatimit të Planit Operacional Vjetor II (2025) dhe ka përfunduar me sukses Raportin e parë Ndërmjetës (Janar 2024 – Qershor 2025). Deri më tani, objektivat kryesore për Kapitullin 11 (Bujqësia dhe Zhvillimi Rural) dhe Kapitullin 13 (Peshkimi) janë realizuar sipas planit, përfshirë përgatitjen e Pozicioneve të Negocimit dhe nisjen e projekteve pilot. Nuk janë raportuar problematika. Gjatë kësaj periudhe nga projekti jemi mbështetur lidhur me: draftimin e dy ligjeve “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural” dhe “Tregun e përbashkët bujqësor”, për të cilat janë organizuar disa takime në MBZHR, si dhe disa online me ekspertët; draftimin e dy akteve nënligjore për vreshtarinë dhe verën; draftimin e urdhrit të ministrit për kushtëzimet, si dhe takime për këtë qëllim; rishikim dhe plotësim të pyetjeve lidhur me piketat e BE-së për Kapitullin 11; hartimin e Planit të Veprimit; si dhe mundësimin e pjesëmarrjes në trajnime dhe aktivitete të lidhura me verën; etj;

- Projekti “Mbështetje për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Zonave Rurale në Shqipëri - SDRA (GRANT), ka ecur sipas parashikimeve dhe ka realizuar aktivitetet e planifikuara, si:  Trajnim për teknikat e prodhimit dhe degustimit të verës; udhëtime në "Shtigjet e Bletëve" dhe Festival i Bletës; Implementimi i kontrollit biologjik në serra dhe mbështetje për fermerët; Rrugëtimi i farave autoktone nga banka gjenetike deri te produkti final; Organizimi i eventit në Rabdisht me shëtitje, panair dhe muzikë tradicionale; Promovimi i agroturizmit dhe aplikacionit Agritourism AL; Trajnime për certifikimin Global G.A.P. dhe praktikat e mira bujqësore; Panairi “Ditët e Bujqësisë” me fokus në inovacion dhe ndryshimet klimatike; asistuar aplikimet për rregjistrimin e produkteve tradicionale, etj.;

- Projekti PHITO, ka realizuar aktivitetet sipas planifikimit. Janë zhvilluar rregullisht takime mujore online (çdo datë 20) me partnerët e projektit për testimin e aplikacionit PHITO. Janë kryer testime praktike me fermerë dhe punonjës të ekstensionit, janë regjistruar 18 fermerë në platformë dhe janë kryer 8 vlerësime të thelluara, etj.;

- Projekti “Mbështetje për FADN”, ka vijuar punën për ngritjen dhe funksionalizimin e Rrjetit të të Dhënave Kontabël të Fermave (FADN), në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga Kapitulli 11 “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” në kuadër të procesit të integrimit evropian. Grupi i punës i ngritur për këtë qëllim, në bashkëpunim me kompaninë kontraktuese, ka ndjekur të gjitha hallkat e kontratës, duke punuar me përmirësimin e vazhdueshëm të softuerit dhe përshtatjen e formularëve për lehtësimin e përdorimit nga fermerët. Krahas kësaj, janë organizuar trajnime me strukturat e Ministrisë dhe AREB-eve, si dhe janë shfrytëzuar ekspertiza dhe opinione nga ekspertët ndërkombëtarë për opinione mbi softuerin si dhe integrimin e sistemeve ekzistuese me FADN, duke siguruar unifikimin e të dhënave dhe funksionalitet më të lartë të platformës. Në këtë kuadër, gjatë vitit 2025 është realizuar ngritja dhe testimi teknik i softuerit dhe janë avancuar procedurat për përdorimin e mbështetjes financiare IPA 2022, për ndërhyrje të mëtejshme në zhvillimin e sistemit. Ecuria e realizimit të FADN ka hyrë në fazën përmbyllëse, me sistemin tashmë të integruar dhe të testuar;

- Programi IPARD III, Masa e Asistencës Teknike. Gjatë vitit 2025, nëpërmjet masës së Asistencës Teknike është finacuar pregatitja e raportit të vlerësimit ex-post të Programit IPARD II 2014-2020. Pregatitja e vlerësimit ex-post është një detyrim ligjor që rrjedh nga Marrëveshja Sektoriale për Progrmain IPARD II, ratifikuar me ligjin 30/2016. Objektivi i përgjithshëm i këtij vlerësimi ex-post është përmirësimi i cilësisë, efektivitetit dhe qëndrueshmërisë së ndihmës nga fondet e Bashkimit dhe strategjisë dhe zbatimit të Programit IPARD II. Objektivat (rezultatet) specifike përmblidhen në:

  - Të sigurohet një llogari e qartë dhe transparente mbi progresin e bërë nga Programi (indikatorët e objektivave, prodhimeve, rezultateve dhe impaktit).

  - Të përmirësohet vazhdimisht cilësia (efektiviteti) e procesit të programimit të Zhvillimit Rural.

  - Të identifikohen faktorët që kontribuojnë në suksesin ose dështimin e zbatimit të Programit.

  - Të vlerësohet qëndrueshmëria e veprimeve dhe të identifikohen praktikat më të mira.

  - Të arrihen përfundime të rëndësishme për Programin dhe për procesin e zgjerimit duke përdorur të dhëna dhe arsyetime.

  - Të nxirren mësime të vlefshme për hartimin/përmirësimin e programeve të ardhshme.

- Përsa i përket Programit IPARD II, ai ka përfunduar me 31.12.2024. Gjatë vitit 2025, nga Kosto Lokale, janë paguar detyrimet për kthime fondesh për procedurën Written Off nga buxheti shtetit, referuar marrëveshjes përkatëse dhe manualit të procedurave nga AZHBR, përkatësisht në vlerën 207,791,882 Lekë për 27 subjekte.

Projekte investimesh të brendshme. Projektet e investimeve janë çelur, janë kryer procedurat e tenderimit dhe për një pjesë janë lidhur dhe kontratat. Fondi i planifikuar për sistemin “Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të informacionit të kadastrës së vreshtit” me vlerë financimi 50 milion lekë, nga QTTB Fushë-Krujë, me Aktin Normativ nr.6, datë 11.06.2025, i është transferuar AKSHI-t. Lidhur me studimin “Për përcaktimin e zonave të kultivimit të vreshtit për verë”, është realizuar studimi dhe është kryer pagesa sipas kontratës. Janë realizuar nga AZHBR investimet për blerje pajisjesh kompjuterike, pajisje zyrash, blerja e pajisjeve për Drejtorinë e Kontrollit të nevojshme për kryerjen e kontrolleve në terren, duke përmirësuar infrastrukturën për punonjësit e AZHBR-së. Për AKDC-në është realizuar vënia në punë e pajisjes GasCromatograf (GC), si dhe është realizuar blerja e një automjeti.

2.  Programi 04220, “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2025, në këtë program, që përfaqëson 50.19% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

|  | - Shpenzimet korrente | 98.7% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Investimet kapitale | 98.6% 11.2% % |  |
|  | Gjithsej | 98.7% |  |

Programi buxhetor “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”, për vitin 2025, kishte në dispozicion gjithsej 2,955 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	2,666 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	289 milion lekë

Politika në fushën e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit synon përmirësimin e kuadrit ligjor duke e përshtatur atë me legjislacionin e BE-së, hartimin dhe zbatimin e programeve kombëtare të kontrollit të sëmundjeve në kafshë e dëmtuesve në bimë, programeve te monitorimit të sëmundjeve, mbetjeve në kafshë dhe në produktet ushqimore me origjinë shtazore, monitorimit të ujërave e molusqeve bivale, identifikimin e kafshëve dhe regjistrimin e fermave blegtorale, forcimin e karantinës veterinare e fitosanitare, përdorimin e praktikave të mira në mbrojtjen e shëndetit të bimëve, fuqizimin e rrjetit laboratorik, fuqizimin e inspektimeve mbi sigurinë ushqimore, vendosjen e sistemit të vetëkontrollit dhe informimin në kohë të konsumatorit.

Për vitin 2025 janë në proces aktivitetet mbi masat profilaktike veterinare fitosanitare, programi i monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë prej tyre, monitorimi i ujërave e molusqeve bivalve, monitorimi i dëmtuesve në bimë dhe produkte bimore, identifikimi i kafshëve dhe hedhja e të dhënave në sistemin e informacionit blegtoral dhe veterinar RUDA, luftimi i dëmtuesve në bujqësi dhe mbështetja e të gjithë aktiviteteve të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes të Bimëve (AKVMB), Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) me 12 Drejtoritë Rajonale të AKU si dhe analizimi, testimi dhe certifikimi i farave dhe fidanëve të certifikuar nga Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve.

Produktet e përfituara, parashikuar në PBA-në e vitit 2025, janë realizuar si më poshtë:

- 90502AA “Kafshë të vaksinuara dhe të gjurmuara”: Vaksinimi është një proces në zbatim të strategjive të miratuar dhe kryhet me vaksinë të blerë që mbulohet nga buxheti i Ministrisë të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Deri në fund të muajit Dhjetor 2025 janë vaksinuar:

- 126,936 krerë kafshë kundër sëmundjes të Plasjes;

- 503,507  krerë kafshë të imta kundër sëmundjes së Brucelozës;

- 218,995 krerë janë gjurmuar për Tuberkulozin.

Në këtë zë janë përfshirë edhe shpenzimet veterinare të katër Drejtorive Rajonale të AKVMB-së (blerja e bazës materiale, certifikatat që lëshohen në thertore, baza materiale për sistemin RUDA, blerja e dezinfektantëve, dërgimi i mostrave në ISUV, dhe dëmshpërblimi).

Fondi i planifikuar (në total për 4 DRVMB-të) për shpenzimet veterinare është në vlerën 103,200,900 lekë. Janë realizuar shpenzime në vlerën 102,304,620lekë ose 99%. Në fondin e planifikuar për 4 DRVMB-të, vlera 81,797,772 lekë i përket zërit të dëmshpërblimeve dhe për periudhën Janar - Dhjetor 2025, ku janë realizuar dëmshpërblime në vlerën 81,649,750 lekë.

Janë dëmshpërblyer 96 fermerë për 411 kafshë të ngrodhura/të eleminuara, nga të cilët 35 krerë gjedhë janë eleminuar për shkak të sëmundjes së tuberkulozit, 344 krerë gjedhë për shkak të sëmundjes së brucelozës, 4 krerë të imta për shkak të sëmundjes së brucelozës, 18 krerë gjedhë për shkak të sëmundjes së plasjes dhe 7 krerë të imta për shkak të sëmundjes së plasjes, 3 krerë njëthundrakë për shkak të sëmundjes së plasjes.

- 90502AB “Kafshë të shëndetshme dhe të kontrolluara”: Janë realizuar kontrolle në fermat e kafshëve të gjalla, në farmacitë veterinare, depot farmaceutike, kontrolli i bimëve dhe produkteve bimore si dhe monitorime fitosanitare rreth 37,323 kontrolle gjatë vitit 2025. Është realizuar gjurmimi i sëmundjes të Brucelozës në 91,591 krerë gjedhë dhe gjurmimi i sëmundjes së TBC në 218,995 krerë gjedhë. Janë realizuar shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (llogaria ekonomike 600+601) në vlerën 869,715,492 (99.9%) lekë, shpenzimet për mallra dhe shërbime (llogaria ekonomike 602) në vlerën 414,379,313 (99.5%) lekë dhe transfertat për familjet dhe individët (llogaria ekonomike 606) në vlerën 2,021,888 (96.5%) lekë.

- 90502AC “Matrikuj të blerë për kafshët”: Është realizuar fondi në total 69,216,299 lekë ose 99% e planit për vitin 2025.

- Është përfunduar pagesa e marrëveshjes kuadër të lidhur në vitin 2024 për sigurimin e një pjese të matrikujve për vitin 2025, në shumën 17,170,574 lekë ose 100% e planit të akorduar për vitin 2025.

- Nisur nga nevojat e parashikuara nga AKVMB për matrikuj, u realizua procedura e prokurimit nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara, me emërtim ‘Blerje matrikujsh për kafshët e gjalla’ dhe Drejtoria e Përgjithshme e AKVMB-së ka realizuar pagesën me vlerë 45,550,176 (dyzet e pesë milionë e pesëqind e pesëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) lekë me TVSH, ose 99% e planit të akorduar për vitin 2025.

- Gjithashtu është realizuar procedura e prokurimit nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara, për blerjen e vaksinës kundër sëmundjes së plasjes në vlerë 6,495,549 lekë pa TVSH ose 96% e fondit të akorduar për vitin 2025. Janë marrë në dorëzim vaksinat dhe është kryer pagesa e faturës së blerjes së vaksinës kundër sëmundjes së plasjes për vitin 2025 nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. (Sqarojmë se kontrata e plotë është në vlerën 11,203,140 lekë, ku diferenca është paguar nga kodi 90502AE).

- 90502AD “Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe molusqet bivale”: Janë testuar 31,264 kampione dhe kanë kryer 373,370 analiza nga ISUV, ku përfshihen dhe 1,277 analiza të kryera jashtë vendit, në laboratorë të nënkontraktuar. Kampionet janë dërguar nga veterinerët zyrtarë, inspektorët e AKU-së dhe operatorët e biznesit, të cilët eksportojnë drejt vendeve të rajonit dhe më gjerë. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601) në vlerën 165,627 mijë lekë ose 99% e planit për vitin 2025, shpenzimet për mallra dhe shërbime (602) 159,308 mijë lekë, 95% e planit për vitin 2025, investimet e brendshme (231) në vlerën 150,188 mijë lekë, 98% e planit për vitin 2025 dhe transfertat për familjet dhe individët (606) në vlerën 401 mijë lekë për vitin 2025.

- 90502AE “Emergjenca veterinare dhe emergjenca për sigurinë ushqimore” është realizuar në vlerën 11,815,041 lekë ose në masën 97% e totalit të akorduar, për:

- Përfundimin e pagesës së Marrëveshjes Kuadër të lidhur në vitin 2024 për sigurimin e dozave të vaksinës kundër sëmundjes së Brucelozës në të Imta për vitin 2025, në shumën 7,017,300 lekë ose 100% e planit të akorduar për vitin 2025.

- Procedurën e tenderimit të blerjes së vaksinës kundër sëmundjes së plasjes në vlerë 4,707,591 lekë pa TVSH ose 100% e fondit të akorduar për vitin 2025. Janë marrë në dorëzim vaksinat dhe është kryer pagesa e faturës së blerjes së vaksinës kundër sëmundjes së plasjes për vitin 2025 nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. (Sqarojmë se kontrata e plotë është në vlerën 11,203,140 lekë, ku diferenca është paguar nga kodi 90502AC).

- Funksionimin e stacionit të karantinës shtetërore veterinare në shumën 400,000 lekë; u realizua vetëm 23% e planit ose 90,150 lekë nga QTTB Fushë Krujë.

- Procedurën e prokurimit publik për blerjen e alergenëve tuberkulinë bovine dhe aviare në vlerën 21,315,400 (njëzet e një milionë e treqind e pesëmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë pa TVSH. Lidhur me pagesën e kësaj procedure, MBZHR ka kryer pagesën e faturës së blerjes së alergenëve tuberkulinë bovine dhe aviare për vitin 2025 nga fondi kundërparti.

- 90502AF “Fara dhe fidanë të analizuara, testuar dhe certifikuara”: Për periudhën Janar - Dhjetor 2025 janë kryer 286 analiza të cilat kanë qenë për të përcaktuar fuqinë mbirëse, testin e pastërtisë, testin e lagështirës, në analiza për efekt vetkontrolli, analiza zyrtare të sjella nga AKU, analiza për certifikim të Materialit Mbjellës dhe Shumëzues Bimor si dhe analiza të sjellë nga Shoqata Ndërkombëtare e Testimit të Farave si teste aftësie. Janë certifikuar në total 67,096,210 fidanë frutorë, fidanë perimorë, fidanë dekorativë dhe 6820 kv fara, si dhe janë testuar 93 varietete të reja për vlerën e kultivimit dhe të përdorimit për tu regjistruar në Katalogun Kombëtar.

- 90502AG “Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore”: Drejtoritë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (DRAKU) kanë realizuar në të gjithë territorin e vendit gjatë vitit 2025, 105,769 inspektime. Sektorët e shërbimeve laboratorike të AKU-së kanë pranuar në total 5,651 kampione të cilat janë analizuar për 10,688 tregues analitik. Janë realizuar dhe shpenzimet paga + sigurime (600+601) në masën 99% me vlerë 605,372,236 lekë, shpenzime korente (602) në masën 97% me vlerë 171,505,318 lekë, dhe (606) në masën 52% me vlerë 1,440,030 lekë.

- 90502AH “Kontrolli dhe mbrojtja nga dëmtuesit në fushën e bujqësisë”: Është alokuar vlera 1,200,000 lekë në DRVMB Elbasan dhe vlera 1,200,000 lekë në DRVMB Vlorë.

- DRVMB Elbasan ka realizuar dezinfektimin për karkalecin në fushë në vlerën 742,000 lekë (62%).

- DRVMB Vlorë ka realizuar dezinfektimin për karkalecin në fushë në vlerën 1,144,500 lekë (95%).

- 90502AI “Funksionimi i Autoritetit Kombëtar Veterinar dhe Mbrojtjes të Bimëve”: AKVMB ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ka fushë përgjegjësie shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve. Realizimi i shpenzimeve operative për periudhën Janar - Dhjetor 2025 është në vlerën 24,030,009 lekë ose 96,3% e totalit të planifikuar për vitin 2025. Drejtoria e Përgjithshme e AKVMB-së, për periudhën Janar – Dhjetor 2025, ka kryer 1,384 inspektime dhe monitorime në terren nga Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve dhe Drejtoria e Veterinarisë.

Investimet e Brendshme:

- Investimi për kod projetin 24AD701 “Fuqizimi i kapaciteteve laboratorike të ISUV në të tre fushat ku ushtron aktivitetin e tij analitik, siguri ushqimore, shëndet kafshësh dhe bimësh”, janë blerë 18 pajisje laboratorike, nga projekt investimi i cili ka filluar në vitin 2024 dhe ka përfunduar në vitin 2025 me instalimin e pajisjeve janë bërë edhe validimet e metodave. Realizimi i fondit për vitin 2025 është 100%.

- Investimi për kod projetin 24AD601 “Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës laboratorike, dhe shtrimin e linjave të gazit për Departamentin e Mbrojtes dhe Shëndetit të Bimëve”, rezulton ende i papërfunduar. Punimet e rikonstruksionit në godinën dykatëshe nuk kanë përfunduar, vijon pritja për zbardhjen e lejes së ndërtimit për godinën njëkatëshe (objekt i kontaminuar, projektuar shembja edhe ndërtimi nga e para), e cila është e domosdoshme për finalizimin e investimit në të dyja godinat. Si rrjedhojë, përmbyllja e plotë e këtij kodi projekti mbetet e kushtëzuar nga përfundimi i punimeve në godinën ekzistuese, si dhe nga pajisja me lejen përkatëse të ndërtimit për godinën njëkatëshe. Realizimi fizik i këtij projekt investimi është në masën 73%. Ndërsa sa i përket realizimit financiar për vitin 2025, është realizuar 92% e planit.

- Investimi me kod projekti 18AJ104 “Rikonstruksion i zyrave të DRVMB Vlorë”, është projekt në vazhdim nga viti 2024 dhe për vitin 2025, është realizuar plotësisht në vlerën 14,195,548 lekë ose 99,98% e fondit të akorduar.

- Lidhur me Projektin me kod M050163 “Kosto Lokale (Bashkëfinancim për marrëveshje me FAO)”, është realizuar pagesa bazuar marrëveshjes me FAO për projektin “Përmirësimi i prodhimit të qëdrueshëm të Gështenjës në Shqipëri përmes kontrollit biologjik të insekteve dëmtuese”.

Lidhur me Projektet me Financim të huaj:

- Projekti me kod 19AB705 “Përmirësimi i përgithshëm i standarteve të sigurisë ushqimore përgjatë zinxhirit shqiptar të produkteve tipike vendase - GRANT”, gjatë 4 mujorit të fundit të vitit 2025, Projekti TYPIC-AL përmbylli fazën e investimeve kapitale për teknologjinë bujqësore dhe përpunuese. Ngjarjet kryesore të kësaj periudhe kulmuan me dorëzimet fizike të aseteve tek përfituesit. Pas inaugurimit të Inkubatorit të Cërrikut më 19 Shtator dhe atij të Pogradecit më 27 Nëntor, fokusi u zhvendos tek mekanizimi bujqësor. Konkretisht, më 19 Dhjetor 2025, u organizua takimi në QTTB Fushë Krujë, ku u shpërndanë pajisjet dhe mjetet bujqësore për QTTB-të e Fushë Krujës dhe Shkodrës, përfshirë dorëzimin e dronit bujqësor për bujqësinë precize. Gjithashtu, në këtë periudhë u finalizua instalimi i linjës së lëngjeve në Fushë Arrëz.

Në komponentin e sigurisë ushqimore, projekti dorëzoi analizën e tregut në MBZHR dhe realizoi fushatën e gjerë të marrjes së mostrave në Tetor për produktet e identifikuara (Patate, Arra, Rrush, etj.). Për të garantuar përafrimin me standardet e BE-së, në Nëntor 2025 u realizua misioni i ekspertizës për analizën e hendekut ligjor dhe teknik. Kjo punë u mbështet nga hartimi i 10 manualeve për produktet tradicionale.

- Projekti me kod 19AB706 “Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e Arsimimit dhe Trajnimit Profesional (CultiVETing)” Projekti Cultiveting-Grant, i financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga 13 partnerë nga Europa dhe Ballkani, synon të lidhë Arsimin dhe Trajnimin Profesional (AFP) me nevojat e tregut të punës në sektorin agro-ushqimor në Shqipëri dhe Kosovë.

Gjatë periudhës raportuese u zhvillua në Prishtinë, Kosovë (nëntor 2025). Takimi i 2 i Partnerëve, ku u ndanë përvoja dhe u diskutua bashkëpunimi me Departamentin e Arsimit Profesional të MASHTI-së.

Në fund të vitit përfundoi me sukses Cikli i Trajnimit të Trajnerëve, ku morën pjesë rreth 30 përfaqësues të AFP nga Shqipëria dhe Kosova. Trajnimi u fokusua në aftësi të gjelbra, digjitale dhe sipërmarrëse, duke përfshirë temat:

- Digjitalizimi;

- Aftësi sipërmarrëse;

- Aftësi të qëndrueshme për industrinë agro-ushqimore;

- Strategji dhe politika agrare europiane.

Pjesëmarrësit fituan njohuri të thelluara, mjete praktike dhe akses të plotë në paketat mësimore, duke i mbështetur në përshtatjen e programeve me kërkesat e tregut për aftësi të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin.

- Programi 04240, “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2025, për këtë program, që përfaqëson 22.45% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | - Shpenzimet korrente | 97.1% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Shpenzimet kapitale | 97% |  |
|  | Gjithsej | 97% |  |

Programi buxhetor “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”, për vitin 2025, kishte në dispozicion gjithsej 3,432 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	1,077 milion lekë,

- Shpenzime kapitale	2,355 milion lekë, nga tw cilat:

- Për objekte e DUK-ve ishin dedikuar 1,691 milionë lekë dhe

- Për objektet e bashkive ishin dedikuar 663 milion lekë.

Sipas aktiviteteve shpenzimet kapitale, nw total 2,355 milion lekw janë adresuar:

  - Për ujitje rreth 1,250 milionë lekë,

  - Pwr mbrojtjen nga përmbytja 783 milionë lekë,

  - Pwr rehabilitimin e hidrovoreve 251 milionë lekë,

  - Pwr pajisje makineri 49 milionë lekë

  - Pwr studim e projektim 20 milionë lekë.

Gjithsej, gjatw vitit 2025 janw financuar 80 objekte, nga të cilët 40 i përkasin DUK-ve dhe 40 bashkive, ndërsa përsa i përket statusit të tyre, 45 janë objekte në vazhdim nga viti 2024 dhe 35 janë objekte të me shtrirje financimi, kryesisht në periudhën 2025-2027.

Impakti me invetime për vitin 2025

- Përmirësimi i ujitjes në rreth 16,000 ha (8,000 ha si rezultat i rehabilitimit të disa kanaleve kryesorë ujitës në administrim të MBZHR-së dhe rreth 8,000 ha nga procesi i rehabilitimit të kanaleve ujitëse në administrim të bashkive);

- Rehabilitimi/ndërtimin e rreth 10 km argjinatura për mbrojtjen nga gërryerja dhe përmbytja të tokave bujqësore dhe zonave të banuara, më të ekspozuara nga rreziku i përmbytjeve lumore kryesisht në lumenjtë kryesorë Drin, Buna, Shkumbin, Osum, Seman, Vjosa, Shushica etj;

- Rikonstruksioni i 3 hidrovoreve, Greth (bashkia Rrogozhinë), Synej (bashkia Kavajë), Hamallaj (bashkia Durrës) dhe fillimi i punimeve për rehabilitimin e hidrovorit të Orikum (bashkia Vlorë), që përmirësojnë në total kullimin e rreth 2,500 ha.

Me shpenzimet operative (654.4 milionë lekë) është mundësuar:

- Mirëmbajtja dhe funksionimi i 21 kanaleve kryesorë ujitëse dhe veprave të marrjes së ujit në administrim të DUK-ve, që kanë furnizuar me ujë rrjetin e kanaleve sekondarë për ujitjen në rreth 100,000 ha, kryesisht në ultësirën perëndimore, si dhe është realizuar pastrimi i kanaleve kryesorë ujitës, për largimin si proces ciklik vjetor të rreth 200,000 m3 dhera, kryesisht në zonat Peqin, Kavajë, Lushnjë, Fier, Divjakë, Lezhë, Shkodër etj.

- Funksionimi i 27 hidrovorë për kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja të 70,000 ha, në ultësirën perëndimore;

- Pastrimi i rrjetit kryesorë kullues (kryesisht në bashkitë Shkodër, Lezhë, Kurbin, Krujë, Durrës, Kavajë, Lushnjë, Divjakë, Fier, Vlorë, si dhe në bashkitë Berat, Korçë, Elbasan etj.), kryesisht nëpërmjet largimit të rreth 2.5 milionë m3 dhera në rreth 300 km, me impakt në përmirësimin e kullimit në rreth 60,000 ha.

4. Programi 04860, “Këshillimi dhe Informacioni bujqësor”.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2025, për këtë program që përfaqëson rreth 4.83% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente	   96.9%

- Shpenzimet kapitale      40.4%

Gjithsej                          93.8%

Programi buxhetor “Këshillimi dhe Informacioni bujqësor”, për vitin 2025, kishte në dispozicion gjithsej 765 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	723 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	  42 milion lekë

Në programin “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, përfshihet financimi i aktivitetit të Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe Agjencive Rajonale te Ekstensionit Bujqësor, të cilat ndiqen nga sektorët përkatës.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB).

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), gjatë vitit 2025 e kanë përqëndruar aktivitetin e tyre në realizimin e detyrave të planifikuara sipas programit të punës të miratuar, për këtë vit.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti 90506AA: “Paketa dhe karta teknologjike të prodhuara nga 5 QTTB-të, që ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre”. Shpenzimet e planifikuara për këtë produkt, në përfundim të vitit 2025, janë realizuar në masën 94% krahasuar me planin vjetor të rishikuar të shpenzimeve. Për vitin 2025, janë planifikuar për tu realizuar 16 teknologji/paketa teknologjike (elementë të përmirësuar).  Aktivitetet që i shërbejnë Produktit 90506AA janë studime, teknika dhe teknologji në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, testime, mirëmbajtje dhe rigjenerime të koleksioneve gjenetike, që përdoren për përmirësimin e komponentëve prindëror të farërave dhe fidanëve si dhe prodhimin e hallkave të larta që u ofrohen fermerëve me çmime konkuruese.

Produkti 90506AB: “Qendra të Transferimit të Teknologjive Bujqësore funksionale”: Shpenzimet për këtë produkt, në përfundim të vitit 2025 janë realizuar në masën 94%. Shpenzimet për këtë produkt i dedikohen përmbushjes së detyrave funksionale të QTTB-ve dhe janë shpenzime që realizohen të ndara në financimin e Projekteve dhe Financimin Institucional.

Produkti 90506AC: “Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik”.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, për vitin 2025 kishin planifikuar dhe kanë realizuar 5 ditë trajnimi të dedikuara për 520 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Këto trajnime u realizuan gjatë 4 mujorit të III-të të vitit.

Produkti 90506AD: “Fermerë të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD”.

Përgjatë fushatave promovuese gjatë vitit 2025, janë asistuar rreth 101,389 fermerë: (60,932 të informuar/këshilluar për skemën e naftës, 37,825 të ndihmuar në aplikimin online dhe 3,447 për skemat e investimeve).

Produkti 90506AE: “Fermerë të kontaktuar dhe ofruar shërbime ekstensioni”. Aktivitetet që shërbejnë për realizimin e këtij produkti janë: 28 kërkime në nivel ferme që realizohen nga QTTB-të në bashkëpunim me strukturat e Shërbimit të Ekstensionit, në ferma të ndryshme në të gjithë territorin e vendit; trajnime nga QTTB-të, Universiteti Bujqësor dhe Projekte që veprojnë në fushën e bujqësisë në mbështetje të zhvillimit të kapaciteteve për specialistët e Ekstensionit dhe këta të fundit në përmirësimin dhe freskimin e njohurive të fermerëve të interesuar.

Produkti 18AL404 “Pajisje kompjuterike të blera AREB Korçë”, 1,000 mijë lekë.

Është realizuar blerja e pajisjeve kompjuterike.

Produkti 18AL405 “Pajisje kompjuterike të blera AREB Shkodër”, 1,000 mijë lekë.

Është realizuar blerja e pajisjeve kompjuterike.

Produkti 18AL406 “Pajisje kompjuterike të blera AREB Lushnje”, 600 mijë lekë.

Është realizuar blerja e pajisjeve kompjuterike.

Produkti 18AL411 “Pajisje komjuterike të blera nga QTTB Fushë Krujë”, 1,200 mijë lekë.

Nuk u realizua procedura nga AKSHI.

Produkti 18AL525 “Baza eksperimentale e QTTB Vlorë e rrethuar”, 5,500 mijë lekë.

Është realizuar studim projektimi si dhe është përmbyllur faza e I-rë e objektit.

Produkti 18AL526 “Hapje pusesh nga QTTB Korçë”, 2,700 mijë lekë.

Procedura është shpallur tre herë pranë OBP. Kjo procedurë ka dështuar për shkak të mosfrimit të operatorëve ekonomike.

Produkti 18AL622 “Agregatë bujqësorë të blera nga QTTB Lushnje”, 3,900 mijë lekë.

Është realizuar blerja e agregatëve.

Produkti 18AL623 “Pajsije sistemi ujitës të blera nga QTTB Shkodër”, 2,000 mijë lekë

Nuk u realizua procedura nga OBP.

Produkti 18AL624 “Pajisje zyrash të blera nga AREB Korçë”, 400 mijë lekë.

Është realizuar blerja e pajisjeve të zyrave.

Produkti 18AL625 “Pajisje zyrash të blera nga QTTB Fushë Krujë”, 400 mijë lekë.

Është realizuar blerja e pajisjeve të zyrave.

Produkti M050392 “Paisje zyrash të blera nga AREB Lushnje”, 300 mijë lekë.

Është realizuar blerja e pajisjeve të zyrave.

Produkti M050778 “Blerje pajisje kompjuterike nga AREB Tiranë”, 1,000 mijë lekë.

Është realizuar blerja e pajisjeve kompjuterike.

Produkti 18AL528 “Laborator i rikontruktuar nga QTTB Korçë”, 5,600 mijë lekë.

Është realizuar faza e I-rë e objektit.

Produkti 18AL529 “Rikonstruksion çatie nga QTTB Fushë Krujë”, 3,000 mijë lekë.

Është realizuar rikonstruksioni i çatisë.

Produkti 18AL627 “Blerje transformatori elektrik nga QTTB Vlorë”, 400 mijë lekë.

Është realizuar blerja e transformatorit.

Produkti 18AL628 “Blerje pajisje laboratorike nga QTTB Fushë Krujë”, 21,000 mijë lekë.

Nuk u realizua procedura nga OBP.

Produkti 18AL408 “Kondicionerë të blerë nga AREB Shkodër”, 500 mijë lekë.

Është realizuar blerja e kondicionerëve.

Produkti 18AL410 “Kondicionerë të blerë nga AREB Tiranë”, 252 mijë lekë.

Është realizuar blerja e kondicionerëve.

Produkti 18AL530 “Ndërtimi i linjës për furnizimin me energji elektrike tek stacioni i pompave të ujitjes”, 2,216 mijë lekë.

Është realizuar ndërtimi i linjës.

Shërbimi i Ekstensionit

Gjatë vitit 2025, nga strukturat e Shërbimit Këshillimor u kontaktuan direkt dhe indirekt dhe morën informacion gjithësej rreth 126,900 fermerë dhe agrobiznese (nga të cilët 8,145 janë gra fermere) nga 100,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara.

Gjatë vitit 2025, u realizuan 176 ditë trajnime të hapura me specialistë të bujqësisë ose 3,051 ditë/ekstensionistë të trajnuar nga 150 ditë trajnimi të planifikuara deri në fund të vitit 2025, si dhe   1,529 ditë trajnime me fermerë, me pjesëmarrjen e   12,682 fermerëve të interesuar, kryesisht për çështje teknike, ekonomike, të kooperimit, marketingut, për ndryshimet klimatike etj.

Janë realizuar 1,455 demostrime me pjesëmarrjen e rreth 10,732 fermerëve, 200 ditë fushe me pjesëmarrjen e 1,580 fermerëve, janë shpërndarë për të interesuarit 44,631 copë fletëpalosje për probleme të ndryshme të teknologjisë në bimë e kafshë, kooperimit bujqësor, menaxhimit të integruar të fermës, marketingut, etj. Janë realizuar 103 kronika dhe emisione televizive në TV lokale.

- Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2025, për këtë program, që përfaqëson 3.34% të realizimit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 96.6 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 81.6 % |  |
|  | Gjithsej 58 | 96.4% |  |

Programi buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”, për vitin 2025, kishte në dispozicion gjithsej 514 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	507 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	    7 milion lekë

Ky program përfshihet financimi për pagat e punonjësve të aparatit të MBZHR-së, për trajnimet e nëpunësve, për përmirësimin e strukturës funksionale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kapaciteteve menaxhuese dhe implementuese në institucion, në funksion të hartimit dhe monitorimit të politikave.

Produktet e parashikuara të këtij programi buxhetor janë realizuar si vijon:

Produkti: 90501AA Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara (Puna e stafit të ministrisë për hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore)

Ky produkt, sipas planit të rishikuar në vlerën 343,836,000 lekë, për vitin 2025 është realizuar në vlerën 343,762,399 lekë, ose në masën 100%.

Produkti: 90501AB Institucion në mirëfunksion (Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese në institucion dhe mirëfunksionale për hartimin dhe monitorimin e politikave).

Ky produkt, sipas planit të rishikuar në vlerën 98,380,000 lekë, për vitin 2025 është realizuar në vlerën 83,902,583 lekë, ose në masën 85%, pasi procedurat e prokurimit për karburant për ngrohje dhe riparimin e automjeteve nuk janë realizuar nga OBP. Këto procedura janë në proces për vitin 2026.

Produkti: 90501AC Personel i trajnuar (Aftësi në rritje të stafit përmes trajnimeve të ndryshme të nevojshme për realizimin e detyrave funksionale).

Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të burimeve njerëzore të afta për implementimin e politikave ekzistuese, si dhe të mirëtrajnuara për t’u përshtatur proceseve integruese, ishin planifikuar për t’u realizuar 163 trajnime në drejtim të arritjes së standardeve të sigurisë ushqimore, zhvillimit rural, ujitjes dhe kullimit etj. Gjatë vitit 2025 janë realizuar 239 trajnime nga stafi i institucionit.

Ky produkt, sipas planit të rishikuar në vlerën 21,000,000 lekë, për vitin 2025 është realizuar në vlerën 20,636,102 lekë, ose në masën 98%. Gjatë këtij viti janë realizuar më shumë trajnime, për të cilat shpenzimet për pjesëmarrje janë mbuluar nga pala organizatore.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe personeli i MBZHR-së ka ndjekur edhe trajnime pranë ASPA-s apo institucioneve të tjera, të cilat nuk janë me pagesë.

Produkti:  90501AD Pagesë për kuotat ndërkombëtare të realizuara

(Për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit nevojitet pjesëmarrja në takime vjetore ndërkombëtare, trajnime, workshope, të cilat kërkojnë shpenzime për kuota anëtarësimi në organizma ndërkombëtare).

Republika e Shqipërisë aderon në disa organizata ndërkombëtare, me të cilat ka lidhur edhe marrëveshje. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve, MBZHR ka detyrime për përmbushjen e 15 kuotave financiare për pjesëmarrjet ku ajo aderon.

Ky produkt, sipas planit të rishikuar në vlerën 40,000,000 lekë, për vitin 2025 është realizuar në vlerën 37,649,352 lekë, ose në masën 94%. Nga 15 kuota që ka si detyrim MBZHR, janë paguar 14 prej tyre, pasi një nga organizatat ndërkombëtare nuk ka depozituar faturën përkatëse për likuidim.

Produkti: Kodi 90501AE Institucione të audituara (Auditimi i institucioneve të varësisë së MBZHR-së).

Referuar planit të auditimeve, për vitin 2025 janë planifikuar për auditim 16 institucione, të cilat janë realizuar në masën 100%. Për vitin 2025, ky produkt sipas planit të rishikuar në vlerën 3,600,000 lekë është realizuar në vlerën 3,462,000 lekë.

Produkti: Kodi 18AI901 Blerje pajisje elektronike për aparatin e MBZHR

Ky produkt, sipas planit të rishikuar në vlerën 5,000,000 lekë, për vitin 2025 është realizuar në vlerën 4,280,400 lekë, ose në masën 86%. Diferenca vjen si rezultat i paraqitjes nga operatori ekonomik fitues të një vlere më të ulët të ofertës nga vlera e fondit limit të përllogaritur.

Produkti: Kodi M050466 Blerje pajisje zyrash për aparatin e MBZHR

Ky produkt, sipas planit të rishikuar në vlerën 2,000,000 lekë, për vitin 2025 është realizuar në vlerën 1,430,400 lekë, ose në masën 72%. Diferenca vjen si rezultat i paraqitjes nga operatori ekonomik fitues të një vlere më të ulët të ofertës nga vlera e fondit limit të përllogaritur.

- Programi 04230, “Menaxhimi i Peshkimit”

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2025, për këtë program, që përfaqëson 1.77% të buxhetit faktik të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	  97.5%

	Shpenzimet kapitale	  91.2 %

	Gjithsej	 95.3%

Programi buxhetor “Menaxhimi i Peshkimit”, për vitin 2025, kishte në dispozicion gjithsej 277 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	180 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	  97 milion lekë

Politikat në fushën e peshkimit janë në përputhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit të BE dhe të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakulturës, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore  dhe kapaciteteve të flotës së peshkimit, përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit dhe të porteve dhe qendrave të peshkimit, zbatimin e një politike strukturore dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.

Gjatë periudhës raportuese janë kryer aktivitetesh në drejtim të plotësimit të objektivave të programit, ndër të cilat rendisim:

- Menaxhimi i vazhdueshëm i porteve Shëngjin, Vlorë, Sarandë e Durrës dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

- Janë kryer 2089 kontrolle e inspektime në zbatim të Ligjit të Peshkimit Nr. 64/2012 dhe të Rregulloreve përkatëse për një shfrytëzim sa më të mirë të burimeve peshkore.

Produktet e përfituara në Buxhetin e vitit 2025, janë realizuar si më poshtë:

Produkti 90503AA: Infrastruktura portuale e mirëmanaxhuar.

| Plani për vitin 2025: 153.364 mijë lekë | Fakti për vitin 2025: 148.959 mijë lekë |
| --- | --- |

Për vitin 2025, për produktin 90503AA “Infrastruktura portuale e mirëmanaxhuar”, me plan përfundimtar 153 milion lekë, u realizua në masën 97% ose 149 milion lekë. Buxheti për këtë produkt Menaxhimi i porteve është një proces në vazhdimësi për të katër portet e peshkimit: në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

Produkti 90503AB: Kontrollet e inspektoratit të peshkimit në subjektet e peshkimit:

| Plani për vitin 2025: 14.000 mijë lekë | Fakti për vitin 2025: 13.934 mijë lekë |
| --- | --- |

Për vitin 2025, për produktin 90503AB “Kontrollet e inspektoratit të peshkimit në subjektet e peshkimit”, me plan përfundimtar 14 milion lekë, u realizua në masën 100% ose 14 milion lekë. Gjatë periudhës së raportimit janë kryer 2089 kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në lidhje me zbatimin e kushteve të vendosura në lejet për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit si në det dhe në ujerat e brendshme dhe akuakulturës. Prioritet ka qenë inspektimi në vijën bregdetare për parandalimin e evidentimin e gjuetisë së paligjshme. Gjithashtu janë kryer kontrolle e inspektime në det, në ujerat e brendshme, në pikat e tregtimit dhe magazinimit të produkteve peshkore, etj.

Produkti 90503AD: Raporte të kryera për një monitorim sa më të saktë të aktiviteteve të lidhur me peshkimin, akuakulturën dhe molusqet.

| Plani për vitin 2025: 2.500 mijë lekë | Fakti për vitin 2025: 2.423 mijë lekë |
| --- | --- |

Për vitin 2025, për produktin 90503AD “Raporte të kryera për një monitorim sa më të saktë të aktiviteteve të lidhur me peshkimin, akuakulturën dhe molusqet”, me plan përfundimtar 2.5 milion lekë, u realizua në masën 97% ose 2.4 milion lekë.

Produkti 90503AF: Ripopullim me rasate për pasurim të resurseve peshkore

| Plani për vitin 2025: 10.000 mijë lekë | Fakti për vitin 2025: 9.988 mijë lekë |
| --- | --- |

Për vitin 2025, për produktin 90503AF “Ripopullim me rasate për pasurim të resurseve peshkore”, me plan përfundimtar 10 milion lekë, u realizua në masën 100% ose 10 milion lekë. Ky produkt ka për qëllim ripopullimin me rasate për rritjen e rezervave peshkore. Gjatë  vitit 2025, është bërë blerja e bazës material, ushqim rasati, grumbullim veze, etj.

Produkti 21AC709: Implementimi i sistemit ERS

| Plani për vitin 2025: 88,034 mijë lekë | Fakti për vitin 2025: 88,034 lekë |
| --- | --- |

Për vitin 2025, u mundësua likuidimi final i Implementimit të Sistemit të Raportimit Elektronik të të dhënave (ERS) në peshkim është një sistem që regjistron, raporton, përpunon, ruan dhe transmeton të dhënat e peshkimit (zënie, zbarkim dhe transbordim). Regjistrimi dhe raportimi elektronik i të dhënave të peshkimit ka për qëllim të forcojë efektivitetin e operacioneve të monitorimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes si në det ashtu edhe në tokë. Ky sistem ngrihet në zbatim të VKM nr. 756 datë 1.12. 2022 “Për mënyrën e ngritjes dhe funksionimit të sistemit elektronik të regjistrimit dhe raportimit të aktivitetit të peshkimit dhe përcaktimin e kohës për vënien në funksion të tij”. Të gjitha anijet  peshkimit mbi 12 metra janë pajisur me tablet në bord dhe sistemi është funksional.

Produkti 21AC601: Thellimi i grykëderdhjes së kanalit të Butrintit me detin LOTI I

| Plani për vitin 2025: 0 mijë lekë | Fakti për vitin 2025: 0 lekë |
| --- | --- |

Gjatë viti 2025, procedura e prokurimit nga Operatori i Blerjeve të Përqëndruara u hap në fund të vitit dhe për këtë arsye u la i lirë me Akt Normativ.

Thellimi i grykëderdhjes së kanalit të Butrintit me detin LOTI I, parashikon fillimin e punimeve gjatë vitit 2026 për thellimin e grykëderdhjes së kanalit që lidhë lagune e Butrintit me detin. Thellimi i kanalit do të mundësojë rritjen e fluksit të ujë këmbimit midis lagunës dhe detit. Thellimi i kanalit në Liqenin e Butrintit synojnë përmirësimin e cilësisë se produktit si dhe rritje ne sasi dhe vlere të midhjes të prodhuar ne ketë zone.

- Programi 05470, “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2025, për këtë program që përfaqëson rreth 0.12 % të realizimit të buxhetit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	  98.4%

	Shpenzimet kapitale	       0 %

	Gjithsej	   70.1%

Programi buxhetor “Menaxhimi i Peshkimit”, për vitin 2025, kishte në dispozicion gjithsej 25 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	18 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	  7 milion lekë

Programi “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore” i cili synon krijimin e Sistemit të Informacionit për Tokën (LIS) në rreth 15,500 ha tokë bujqësore në njësitë administrative Melan dhe Kastriot të qarkut Dibër, Stëblevë të qarkut Elbasan, Bushat të qarkut Shkodër dhe Rrogozhinë të qarkut Tiranë, si 12-mujor janë realizuar aktivitetet e mëposhtme:

- Inventarizimi dhe klasifikimi i tokave bujqësore sipas përshtatshmërisë së saj.

- Përgatitja e planit të punës për realizimin e objektivave për vitin 2025 si dhe detajimi i buxhetit;

- Përgatitja e planit dinamik për aktivitetet dhe objektiva të planifikuar;

- Gjeoreferencimi i hartave topografike ushtarake me shkallë dhe 1:25 000.

- Përcaktimi i volumeve të punës të cilat do të kryhen në terren (sondimet e tokës) për njësitë administrative Melan dhe Kastriot të bashkisë Dibër.

- Rikonicioni i zonave në njësitë administrative Melan të bashkisë Dibër;

- Sigurimi i regjistrave manual të tokës bujqësore për dixhitalizim në katër njësi administrative;

- Përgatitja e specifikimeve teknike për objektin e prokurimit "Blerje paisje kompjuterike&laboratorike për sistemin GIS";

- Përfundimi i studimit fushor (sondimet e tokës) për mbledhjen e të dhënave mbi karakteristikat e dheut, vendit dhe klimës përcaktues në përshtatshmërinë e tokës për njësinë administrative Melan, realizimi i 269 sondimeve;

- Sudimi fushor (sondimet e tokës) për mbledhjen e të dhënave mbi karakteristikat e dheut, vendit dhe klimës përcaktues në përshtatshmërinë e tokës për njësinë administrative Kastriot, realizimi i 316 sondimeve.

- Krijimi në eksel i bazës së të dhënave për ujin dhe dheun të mbledhura në terren për njësinë administrative Melan dhe Kastriot, bashkia Dibër;

- Marja e 8 profileve për përcaktimin e përshtatshmërisë së tokës bujqësore në njësinë administrative Melan dhe 8 profileve ne njesine administrative Kastriot;

- Përgatitja e hartave dixhitale për përshtatshmërinë e tokës bujqësore dhe tipet e tokës për njësitë në studim;

- Përgatitja e raportit të përshtatshmërisë së tokës bujqësore.

- Mbledhja e informacionit për përdorimin/mbulesë tokësore për vitin që është kryer regjistrimi fillestar dhe 2025 si dhe analizimi i dinamikës së ndryshimeve në përdorimin e tokës bazuar te parcela.

- Përgatitja e bazës materiale (orthophotove) për verifikimin e përdorimit të tokës në terren;

- Hedhja e përdorim/mbulesë tokësore nëpërmjet interpretimit të orthophotove dhe verfikimeve në terren për të gjitha fshatrat e njësisë administrative Melan dhe Kastriot;

- Dixhitalizimi i rrjetit rrugor për njësinë administrative Melan dhe Kastriot;

- Dixhitalizimi i ndërtimeve nëpërmjet interpretimit të orthophotove për njësinë administrative Melan dhe Kastriot, bashkia Dibër;

- Dixhitalizimi i sistemit ujitës dh kullues për njësinë administrative Melan dhe Kastriot;

- Përgatitja e hartave dixhitale për përdorimin e tokës bujqësore dhe pronësisë së tokës bujqësore dhe skemave ujtëse e kullese për njësitë në studim;

- Përpilimi i statistikave;

- Integrimi në GIS e informacionit të mbledhur në terren për njësitë administrative të qarkut Dibër;

- Përgatitja e raportit të përdorimit të tokës bujqësore.

- Përfundimi i procedurës me objekt: "Plotësimi dixhital i Regjistrit të Tokës Bujqësore (RTB) në 4 njësi administrative" dhe dixhitalizimi i i tyre.

Tabela 1. Njësitë administrative ku është kryer dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës Bujqësore

| Nr. | Bashkia/Njësia Administrative | Qarku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Berdicë | Shkodër |
| 2 | Dajç | Shkodër |
| 3 | Kastrat | Shkodër |
| 4 | Kelmend | Shkodër |

- Studimi agro-ekologjik i zonave në studim

- Përgatitja dhe plotësimi i pyetësorëve agro-ekologjikë për njësitë administrative Melan dhe Kastriot;

- Marrja e 11 kampioneve të ujit në burimet kryesore që përdoren për ujitje për njësinë administrative Melan në periudhën e lagësht dhe e 11 kampioneve të ujit të ujit në burimet kryesore që përdoren për ujitje në periudhën e thatë;

- Marrja e 7 kampioneve uji në fazën e parë të monitorimit në njësinë administrative Kastriot në periudhën e lagësht  dhe e 7 kampioneve të ujit në burimet kryesore që përdoren për ujitje në periudhën e thatë;

- U realizua vlerësimi në terren i faktorëve që ndikojnë në erozionin e tokës sipas sistemit CORINE (Tekstura, thellësia, përmbajtja e gurëve) për dy njësitë administrative;

- Përgatitja e hartave dixhitale për zonimet agroekologjike, erozionin aktual dhe potencial të tokës bujqësore;

- Përgatitja e raportit agro-ekologjik dhe e raportit të ujitjes.

- Mirëmbajtja e sistemit WEB-GIS si dhe infrastrukturës mbështetëse:

- Azhornimi i të dhënave për tokën dhe software si dhe përgatitja e termave të referencës për procedurën me objekt: “Mirëmbajtje e programit WEB-GIS për të dhënat e tokës” në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).

- Emergjencat

- Trajimet në kuadër të masave për parandalimin e rreziqeve nga fatkeqësitë në bashkitë Kukës, Pogradec dhe Gjirokastër.

Tabela 2. Të dhënat financiare për 12 mujorin e vitit 2025.

|  |  | 05470 | Plan | Plan i Rishikuar | Shpenzuar si 12 mujor fakt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTTB Fushë-Krujë | 1 | Sistemi i informacionit mbi tokën LIS i plotësuar dhe integrimi i saj në GIS | 19,700,000 | 17,700,000 | 17,429,333 |
|  | 2 | Dixhitalizimi i RTB | 300,000 | 300,000 | 285,600 |
|  | 3 | Blerje pajisje kompjuterike dhe laboratorike për sistemin GIS | 10,000,000 | 0 | 0 |
|  | 3.1 | Blerje pajisje kompjuterike | 0 | 7,270,000 | 0 |
|  | 3.2 | Ploter Multifunksional A0 | 0 | 0 | 0 |
| Aparati MBZHR | 1 | Sistemi i informacionit mbi tokën LIS i plotësuar dhe integrimi i saj në GIS. | 5,000,000 | 0 | 0 |
|  |  | Shuma | 35,000,000 | 28,270,000 | 17,714,933 |

Lidhur me projektin me emërtim “Blerje pajisje kompjuterike dhe laboratorike për sistemin GIS”, me fond të rishikuar në vlerën 7,270,000 lekë, nuk u mundësua realizimi i fondit, pasi procedura e prokurimit nga AKSHI nuk u realizua brenda vitit buxhetor. Pavarësisht komunikimeve të vazhdueshme nga ana e QTTB Fushë Krujë, AKSHI nuk deklaroi pamundësinë për realizimin e procedurës brenda vitit 2025.

- Situata e Detyrimeve të Prapambetura

Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar ka monitoruar detyrimet e prapambetura të institucioneve zbatuese dhe në datën 31 Dhjetor 2025, për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural rezulton që Institucionet tona të varësisë, kanë vetdeklaruar në Degët e Thesarit, detyrime të prapambetura si më poshtë:

- Për Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Fier, për shumën totale 162,113,069 lekë, si detyrim të prapambetur për punimet e kryera në investimet me objekt:

- “Shkarje në kanalin ujitës VMK2 (pjesë e skemës Kurjan–Strum)”

- “Mbrojtje nga lumi Kalasa (kaskada e Shelegarit)”

- “Mbrojtje nga lumi Kalasa (kaskada e Vanës)”

- “Riparimi i argjinaturës së majtë të lumit Seman”

- “Mbrojtje nga lumi Shushica në Vranisht, Vlorë”

- “Mbrojtje nga lumi Shushica në Drashovicë, Vlorë”

- “Mur mbajtës në kolektorin Roskovec–Hoxharë, Fier”

- Për Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Korçë, për shumën 47,910,284 lekë, si detyrim të prapambetur për punimet e kryera në investimin me objekt “Mbrojtje nga gërryerjet dhe përmbytja nga lumi Osum, në Starovë - Remanicë”;

Këto detyrime do të likuidohet në 4 mujorin e parë të vitit 2026.

- Produktet dhe politikat gjinore

Në vijimësi nga vitet e kaluara, është mbajtur parasysh zbatimi i VKM-së nr. 465, datë 18.7.2012, “Për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm”, duke përcaktuar në objektiva si dhe në tregues performance, produktet që i përkasin çështjeve të barazisë gjinore, ku në programin buxhetor “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, Qëndrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, dhe në programin e dytë “Zhvillimi Rural”.

- Për programin 04250; Për vitin 2025, referuar indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga skemat kombëtare”, janë financuar 15,373 përfitues, nga të cilët 2,535 janë gra. Gjithashtu lidhur me Skemën e subvencionit me naftë për mekanizmin në bujqësi për vitin 2025 janë financuar 50,062 përfitues, nga të cilët 4,512 janë gra, edhe për skemën e investimeve 2024-2025, janë financur 200 përfitues, nga të cilët 20 janë gra.

Pra në total gjatë vitit 2025, në skemat e mbështetjes kombëtare kanë aplikuar rreth 7,945 gra, ose 11.4 % e numrit total të aplikantëve, si dhe kanë përfituar 7,067 gra, ose 11 % e numrit total të përfituesve.

Lidhur me këtë aspekt, gjatë kësaj periudhe në bashkëpunim me koordinatorin gender në ministri, janë organizuar disa takime me ekspertët e QTTB-së Fushë Krujë, për hartimin e planit të punës dhe fillimin e procedurave të monitorimit.

- Për programin 04860; Gjatë viti 2025, nga strukturat e Shërbimit Këshillimor u kontaktuan direkt dhe indirekt dhe morën informacion gjithsej rreth 126,900 fermerë dhe agrobiznese (nga të cilët 8,145 janë gra fermere) nga 100,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, për vitin 2025 kishin planifikuar dhe kanë realizuar 5 ditë trajnimi të dedikuara për 520 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Këto trajnime u realizuan gjatë 4 mujorit të III-të të vitit.

- Komente mbi sistemin AFMIS

Në vijim të problematikave të evidentuara gjatë monitorimeve të mëparshme në sistemin AFMIS, ju informojmë se edhe në kuadër të raportimit vjetor, sistemi ka vijuar të paraqesë vështirësi të theksuara, deri në pamundësinë e plotë për aksesim gjatë kësaj periudhe.

Kjo situatë ka ndikuar drejtpërdrejt në ecurinë e procesit të monitorimit, duke krijuar vështirësi të konsiderueshme për Ekipet e Menaxhimit të Programeve. Në veçanti, afatet e kufizuara në dispozicion për kryerjen e rakordimeve me degët e thesarit, të cilat përkojnë me periudhën e raportimit të realizimit të buxhetit vjetor, kanë vështirësuar më tej përmbushjen në kohë dhe me cilësi të këtij procesi.

Në mungesë të funksionalitetit të sistemit, i gjithë procesi është zhvilluar jashtë AFMIS-it, në mënyrë manuale, duke u mbështetur në të dhëna të mbledhura dhe të përpunuara nga strukturat përkatëse. Kjo mënyrë pune, pavarësisht angazhimit maksimal për të garantuar saktësinë dhe përputhshmërinë e informacionit, rrit ndjeshëm rrezikun për gabime, pasaktësi apo mosplotësim të plotë dhe korrekt të anekseve të kërkuara në kuadër të raportimit vjetor.

Planifikimi dhe Realizimi i të ardhurave

Për vitin 2025, në total për MBZHR-në janë parashikuar në PBA 251,762,000 lekë, janë realizuar të ardhura në vlerën 160,873,466 lekë. Janë përdorur në fakt 22,852,372 lekë nga 31,529,000 lekë të planifikuara në buxhet. Nëpërmjet të ardhurave dytësore institucionet zbatuese të MBZHR-së kanë derdhur në buxhetin e shtetit 135,742,641 lekë.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,